|  | ICST.2020 |
| --- | --- |
|  | VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Khu Công viên Phần mềm Quang Trung Tòa nhà SBI, đường số 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh |

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên nhiệm vụ: Khai thác đồ thị con phổ biến và ứng dụng Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS. Nguyễn Hùng Sơn

TÓM TẮT NỘI DUNG NHIỆM VỤ

Hướng dẫn: giới thiệu ngắn gọn về nhiệm vụ trong đó có nêu rõ nội dung, mục tiêu, kết quả, hướng phát triển và ý nghĩa của nhiệm vụ (giới hạn trong 1 trang A4)

Khai thác đồ thị con phổ biến (FSM) trong các mạng xã hội là một vấn đề quan trọng trong khai thác đồ thị. FSM được định nghĩa là tìm tất cả các đồ thị con có số lần xuất hiện trong tập dữ liệu lớn hơn hoặc bằng một ngưỡng cho trước. Các phương pháp để khai thác các đồ thị con phổ biến trong các mạng xã hội được phát triển trong những năm gần đây.

Những phương pháp này có thể được phân loại như sau:

1. Khai thác các đồ thị con trong một đơn đồ thị kích thước lớn (single large graph)

Gần đây, đã có một số phương pháp được đề xuất để khai thác các đồ thị con phổ biến từ một đồ thị có kích thước lớn (Chen et al., 2007; Zou et al., 2010; Flores-Garrido et al., 2014). Hầu hết chúng là các thuật toán tuần tự và gặp vấn đề về khả năng mở rộng.

Cách tiếp cận gần đây để khai thác nhanh FSM từ một đồ thị có kích thước lớn là GraMi, đây có thể xem là thuật toán tiên tiến nhất (Elseidy et al., 2014). GraMi dựa trên một kỹ thuật hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề khai thác đồ thị con phổ biến mà không cần liệt kê đầy đủ tất cả các đẳng cấu bên trong đồ thị lớn. Tuy nhiên, GraMi cũng là một thuật toán tuần tự và yêu cầu chi phí cao để xử lý các đồ thị rất lớn. Vào năm 2020, chúng tôi đã đề xuất các chiến lược mới để cải thiện hiệu suất của GraMi bằng cách sắp xếp các cạnh trước khi khai thác để giảm bớt không gian tìm kiếm và sử dụng máy tính đa lõi để khai thác song song các đồ thị con phổ biến (Nguyen et al., 2020).

Trong khi đó, một số thuật toán dựa trên Map-Reduce cũng được đề xuất để xử lý các đồ thị lớn trong các hệ thống phân tán (Shahrivari et al., 2015; Wang et al., 2014). Các thuật toán này sử dụng các kỹ thuật cân bằng tải và tính toán song song để liệt kê đồ thị con. Một thuật toán khác để khai thác FSM từ một đơn đồ thị kích thước lớn là ScaleMine (Abdelhamid et al., 2016), SIGRAM (Qiao et al., 2018), ScaleMine thực hiện cân bằng tải cho các tính toán song song trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, pha xấp xỉ, xác định một tập hợp các đồ thị con có xác suất cao. Giai đoạn thứ hai, pha chính xác, sử dụng các đồ thị con ứng viên trong giai đoạn đầu tiên để tìm các đồ thị con phổ biến. Bên cạnh đó, SIGRAM sử dụng một chiến lược tìm kiếm heuristic và ba tối ưu hóa mới: cân bằng tải, cắt tỉa trước khi tìm kiếm và cắt tỉa từ trên xuống trong quá trình tính độ hỗ trợ. Tuy nhiên, các thuật toán này đều có chi phí tính toán cao.

2. Phát sinh các luật kết hợp từ đồ thị con phổ biến

Sau khi khai thác tất cả các đồ thị con phổ biến, chúng ta có thể phát sinh các luật kết hợp từ chúng. Vào năm 2015, thuật toán GPAR đã được đề xuất để khai thác các luật kết hợp cho tiếp thị trên mạng xã hội (Fan et al., 2015). Sau đó, thuật toán GparMiner khai thác các luật kết hợp trong các đồ thị lớn và phân tán đã được phát triển (Wang et al., 2019). Các tác giả cũng cải thiện hiệu suất bằng cách phát triển một chiến lược song song để khai thác các đồ thị con phổ biến (Wang et al., 2020). Khai thác luật kết hợp tạm thời cũng đã được đề xuất vào năm 2017 (Namaki et al., 2017), trong đó, các tác giả đã đề xuất thuật toán GTAR kết hợp việc khai thác mẫu và phát sinh luật trong cùng một pha.

Tuy nhiên, trong các ứng dụng hiện đại như mạng xã hội (Kang et al., 2014; Shrivastava et al., 2008; Salvatore et al., 2011; Cai et al., 2005), sinh tin học (Mrzic et al., 2018; Taishin et al., 2006; Gan, et al., 2003; Hadzic et al., 2006), khai thác văn bản (Rousseau et al., 2015; Nikolentzos et al., 2017). Các bộ dữ liệu được sử dụng thường rất lớn, và do đó các thuật toán đã đề cập ở trên thường hoạt động với các ngưỡng hỗ trợ lớn và chỉ trích xuất một số lượng nhỏ các đồ thị con từ các cơ sở dữ liệu lớn, điều này dẫn đến kết quả đầu ra của các hệ thống hỗ trợ ra quyết định không có độ chính xác cao. Mặc dù nhiều nhà nghiên cứu đã đề xuất các thuật toán song song để giảm thời gian khai thác các đồ thị con, nhưng chúng vẫn có một số hạn chế.

Không có nhiều thuật toán được phát triển để khai thác các đồ thị con đại diện (representative subgraph) như khai thác đồ thị con đóng (closed subgraph) hoặc khai thác đồ thị con tối đại (maximal subgraph), có thể được sử dụng hiệu quả cho các ứng dụng khai thác đồ thị con phổ biến.

Cuối cùng, mặc dù có một số phương pháp để khai thác hoặc phát sinh các luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu đồ thị. Tuy nhiên, cần nghiên cứu sâu để đề xuất các phương pháp hiệu quả cho việc khai thác luật kết hợp và các ứng dụng của chúng trong dự đoán liên kết (link prediction) trên mạng xã hội.

Trong đề tài này, chúng tôi yếu trung giải quyết các vấn đề sau:

• Khai thác các đồ thị con phổ biến từ một đơn đồ thị kích thước lớn

- Nghiên cứu các chiến lược cắt tỉa ứng viên hiệu quả để khai thác các đồ thị con trên một đơn đồ thị có kích thước lớn. Chúng tôi tập trung vào phân tích những nhược điểm của thuật toán GraMi và các tối ưu hóa của GraMi, như là ScaleMine (Abdelhamid et al., 2016) và SIGRAM (Qiao et al., 2018), ... Do đó, cần có một chiến lược hiệu quả để cắt tỉa các ứng cử viên, giảm không gian tìm kiếm với ngưỡng thấp hơn và bộ dữ liệu lớn hơn, cải thiện độ chính xác của các hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

- Đề xuất các thuật toán để khai thác các đồ thị con đại diện như các đồ thị con đóng, các đồ thị con tối đại.

- Đề xuất các thuật toán song song và phân tán, kết hợp các kỹ thuật cắt tỉa ứng viên để khai thác các đồ thị có số lượng lớn đỉnh và cạnh (hàng chục triệu đỉnh và cạnh).

- Nghiên cứu ứng dụng khai thác đồ thị trong khai thác văn bản.

• Khai thác các luật kết hợp và các ứng dụng:

- Đề xuất các phương pháp hiệu quả để khai thác các luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu đồ thị.

- Nghiên cứu các ứng dụng của luật kết hợp trong dự đoán liên kết trên mạng xã hội.
THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

| 1. | Tên nhiệm vụ: Khai thác đồ thị con phổ biến và ứng dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dạng nhiệm vụ: |  |  | Nghiên cứu cơ bản | □ |  | Nghiên cứu R-D |  |
| 3 | Thuộc lĩnh vực khoa học: |  |  | Tự nhiên |  |  | Kỹ thuật và công nghệ |  |
|  |  |  |  | Y dược | □ |  | Khác………….(ghi rõ tên lĩnh vực) |  |
| 4. | Thời gian thực hiện: |  | …18 tháng |  | Từ tháng …… đến tháng …… (Không quá 24 tháng) |  |  |  |
| 5. | Cơ quan quản lý: |  | Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| 6. | Cơ quan chủ trì: |  | Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán TP. Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| 7. | Tổng kinh phí: |  | 900.000.000 VND (Chín trăm triệu đồng), trong đó: |  |  |  |  |  |
| Nguồn |  |  |  | Kinh phí (đồng) |  |
| Từ ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố |  |  |  | 900.000.000 |  |
| Từ nguồn tự có của tổ chức |  |  |  |  |  |
| Từ nguồn khác (ghi cụ thể nguồn) |  |  |  |  |  |

8. Phương thức khoán chi: (chọn 1 trong 2 phương thức)

| Khoán đến sản phẩm cuối cùng | Khoán từng phần, trong đó: |
| --- | --- |
|  | - Kinh phí khoán: 900.000.000 đồng - Kinh phí không khoán: ………….…. đồng |

# 9. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

| - Họ và tên: Nguyễn Hùng Sơn |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ngày tháng năm sinh: 1969 |  | Giới tính: Nam |  |
| - Học hàm, Học vị: PGS.TSKH |  | Năm đạt học vị: 2009 |  |
| - Chuyên ngành: Tin học |  |  |
| - Chức danh khoa học: Tiến sỹ khoa học |  | Năm được phong chức danh: 2010 |  |
| - Tên cơ quan đang công tác: | Đại học Tổng hợp Warszawa |  |
| - Chức vụ: | Prof. |  |
| - Địa chỉ cơ quan: | Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Ba lan |  |
| - Điện thoại cơ quan: |  |  |
| - Địa chỉ nhà riêng: | Warszawa, ul. Włodarzewska 87AM4, Ba lan |  |
| - Điện thoại di động: | +48 888 200 324 | Email: hungson@gmail.com |  |

# 10. Thư ký nhiệm vụ:

| - Họ và tên: Phạm Minh Trí |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ngày tháng năm sinh: 08/04/1987 |  | Giới tính: Nam |
| - Học hàm, Học vị: Kỹ sư |  | Năm đạt học vị: 2012 |
| - Chuyên ngành: Công nghệ điện tử |  |  |
| - Chức danh khoa học: | Nghiên cứu viên | Năm được phong chức danh: |
| - Tên cơ quan đang công tác: | Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán |  |
| - Chức vụ: | Nghiên cứu viên |  |
| - Địa chỉ cơ quan: | Khu Công viên Phần mềm Quang Trung Tòa nhà Sbi, Đường số 3, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. Hồ Chí Minh |  |
| - Điện thoại cơ quan: | (028) 37154718 Fax: (028) 37154719 |  |
| - Địa chỉ nhà riêng: | 428/20/12/14 đường TTH13, Tổ 29, KP3A, Tân Thới Hiệp, Q 12 |  |
| - Điện thoại di động: | 0918.880.487 | Email: tri.pham.hpc@gmail.com |

# 11. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

| - Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: | Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán TP. Hồ Chí Minh |  |
| --- | --- | --- |
| - Địa chỉ: | Khu Công viên Phần mềm Quang Trung Tòa nhà Sbi, Đường số 3, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. Hồ Chí Minh |  |
| - Điện thoại: - Website: - Họ và tên thủ trưởng tổ chức: - Số tài khoản: - Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng | (08) 37154718 http://icst.org.vn/vi Nguyễn Kỳ Phùng | Fax: (08) 37154719 |

12. Tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ (nếu có)

| - Tên cơ quan : |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Địa chỉ : |  |  |
| - Điện thoại : |  | Fax : |
| - Quốc gia: |  |  |

13. Danh sách cá nhân thực hiện nhiệm vụ:

| STT | Họ và tên, học hàm học vị | Chức danh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ | Cơ quan công tác | Nội dung công việc tham gia | Thời gian làm việc cho nhiệm vụ (số tháng quy đổi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GS. Nguyễn Hùng Sơn | Chủ nhiệm đề tài | Đại học Warsaw, Ba Lan | - Xây dựng thuyết minh chi tiết đề tài - Phát biểu bài toán, định nghĩa, tính chất FSM trong một đồ thị có kích thước lớn - Đánh giá các công trình về FSM - Đánh giá các thuật toán GraMi, ScaleMine, SIGRAM, … - Phát triển các định lý,tính chất áp dụng để tỉa sớm ứng viên - Phát triển thuật toán khai thác đồ thị con phổ biến - Lập trình, hiệu chỉnh các thuật toán liên quan - Phân tích, chọn lọc, hiệu chỉnh dữ liệu, tiến hành kiểm nghiệm để so sánh đánh giá kết quả - Phân tích và kiểm nghiệm các mô hình gần đây cho khai thác các đồ thị con đại diện - Phân tích cấu trúc của các thuật toán khai thác đồ thị con đại diện - Mô tả cấu trúc dữ liệu và các giai đoạn xử lý của các thuật toán - Phân tích, kiểm nghiệm chi tiết các phương pháp / thuật toán khai thác đồ thị con đại diện - Đề xuất một chiến lược hiệu quả để cắt tỉa các đồ thị con không phổ biến, đồ thị con không phải là đồ thị đại diện - Đề xuất thuật toán hiệu quả để khai thác các đồ thị con đại diện - Đánh giá, kiểm nghiệm hiệu suất các thuật toán liên quan trên các bộ dữ liệu thực tế từ những lĩnh vực như mạng xã hội và mạng cộng tác - Phân tích, chọn lọc dữ liệu, tiến hành kiểm nghiệm để so sánh, đánh giá kết quả trên các bộ dữ liệu thực tế - Điều chỉnh các tham số, chạy thử nghiệm để so sánh đánh giá - Phân tích và kiểm chứng các xuất bản hiện tại liên quan đến FSM trong môi trường phân tán - Phân tích, chọn lọc, kiểm định các nền tảng xử lý dữ liệu lớn hiện đại - Phân tích các bộ dữ liệu đồ thị lớn của các mạng xã hội - Nghiên cứu các kỹ thuật tính toán trong bộ nhớ để xử lý dữ liệu lớn và nhanh chóng phát hiện các mẫu - Kiểm tra và đánh giá hiệu suất của các thuật toán mẫu liên quan đến MapReduce, Spark - Đề xuất một chiến lược cắt tỉa không gian tìm kiếm mới và hiệu quả cho thuật toán sau này - Kết hợp các chiến lược cắt tỉa ứng viên trên các hệ thống phân tán và thực nghiệm - Phát biểu bài toán, định nghĩa, tính chất cho bài toán khai thác luật kết hợp từ một đồ thị có kích thước lớn - Phân tích, kiểm chứng các công trình hiện có liên quan đến luật kết hợp khai thác từ một đồ thị có kích thước lớn - Đề xuất các phương pháp hiệu quả để khai thác các luật kết hợp và luật kết hợp không dư thừa từ một đồ thị có kích thước lớn - Nghiên cứu ứng dụng khai thác luật kết hợp trong dự đoán liên kết trên mạng xã hội - Viết báo cáo tổng kết đề tài | 11.5 tháng |
| 2 | PGS. TS. Võ Đình Bảy | Thành viên chính | HUTECH | - Xây dựng thuyết minh chi tiết đề tài - Phát biểu bài toán, định nghĩa, tính chất FSM trong một đồ thị có kích thước lớn - Phát triển các định lý, tính chất áp dụng để tỉa sớm ứng viên - Lập trình, hiệu chỉnh các thuật toán liên quan - Phân tích cấu trúc của các thuật toán khai thác đồ thị con đại diện - Mô tả cấu trúc dữ liệu và các giai đoạn xử lý của các thuật toán - Đề xuất thuật toán hiệu quả để khai thác các đồ thị con đại diện - Điều chỉnh các tham số, chạy thực nghiệm để so sánh đánh giá - Khảo sát các nền tảng xử lý dữ liệu lớn hiện đại - Đánh giá, kiểm nghiệm hiệu suất của các thuật toán mẫu liên quan trên các bộ dữ liệu thực tế từ những lĩnh vực như mạng xã hội và mạng cộng tác - Kết hợp các chiến lược cắt tỉa ứng viên trên các hệ thống phân tán và kiểm nghiệm - Nghiên cứu ứng dụng khai thác luật kết hợp trong dự đoán liên kết trên mạng xã hội - Viết báo cáo tổng kết đề tài | 9.7 tháng |
| 3 | TS. Nguyễn Thị Thúy Loan | Thành viên chính | Đại học quốc tế, Đại học quốc gia TPHCM | - Phát biểu bài toán, định nghĩa, tính chất FSM trong một đồ thị có kích thước lớn - Đánh giá các thuật toán GraMi, ScaleMine, SIGRAM, … - Phát triển thuật toán khai thác đồ thị con phổ biến - Mô tả cấu trúc dữ liệu và các giai đoạn xử lý của các thuật toán - Đề xuất một chiến lược hiệu quả để cắt tỉa các đồ thị con không phổ biến, đồ thị con không phải là đồ thị đại diện - Đề xuất thuật toán hiệu quả để khai thác các đồ thị con đại diện - Phân tích các bộ dữ liệu đồ thị lớn của các mạng xã hội - Phân tích, kiểm chứng các công trình hiện có liên quan đến luật kết hợp khai thác từ một đồ thị có kích thước lớn - Đề xuất các phương pháp hiệu quả để khai thác các luật kết hợp và luật kết hợp không dư thừa từ một đồ thị có kích thước lớn - Nghiên cứu ứng dụng khai thác luật kết hợp trong dự đoán liên kết trên mạng xã hội | 6.7 tháng |
| 4 | Nguyễn Bá Quang Lâm | Thành viên chính | Đại học Kiên Giang | - Đánh giá các thuật toán GraMi, ScaleMine, SIGRAM, … - Phân tích, chọn lọc, hiểu chỉnh dữ liệu, tiến hành kiểm nghiệm để so sánh đánh giá kết quả - Phân tích, kiểm nghiệm chi tiết các phương pháp / thuật toán khai thác đồ thị con đại diện - Đề xuất một chiến lược hiệu quả để cắt tỉa các đồ thị con không phổ biến, đồ thị con không phải là đồ thị đại diện - Phân tích và kiểm chứng các xuất bản hiện tại liên quan đến FSM trong môi trường phân tán - Phân tích, chọn lọc, kiểm định các nền tảng xử lý dữ liệu lớn hiện đại - Nghiên cứu các kỹ thuật tính toán trong bộ nhớ để xử lý dữ liệu lớn và nhanh chóng phát hiện các mẫu - Kết hợp các chiến lược cắt tỉa ứng viên trên các hệ thống phân tán và thực nghiệm - Phát biểu bài toán, định nghĩa, tính chất cho bài toán khai thác luật kết hợp từ một đồ thị có kích thước lớn | 6.4 tháng |
| 5 | Lê Thị Ngọc Thảo | Thành viên | HUTECH | - Phát triển thuật toán khai thác đồ thị con phổ biến - Phân tích và kiểm chứng các mô hình gần đây cho khai thác các đồ thị con đại diện - Phân tích các bộ dữ liệu đồ thị lớn của các mạng xã hội - Đề xuất các phương pháp hiệu quả để khai thác các luật kết hợp và luật kết hợp không dư thừa từ một đồ thị có kích thước lớn | 3.5 tháng |
| 6 | Lê Nhật Tùng | Thành viên | Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh | - Đánh giá các công trình về FSM - Phân tích, chọn lọc, hiệu chỉnh dữ liệu, tiến hành kiểm nghiệm để so sánh đánh giá kết quả - Phân tích cấu trúc của các thuật toán khai thác đồ thị con đại diện - Phân tích, kiểm nghiệm chi tiết các phương pháp / thuật toán khai thác đồ thị con đại diện - Đánh giá, kiểm nghiệm hiệu suất của các thuật toán liên quan trên các bộ dữ liệu thực tế từ những lĩnh vực như mạng xã hội và mạng cộng tác - Phân tích, chọn lọc dữ liệu, tiến hành kiểm nghiệm để so sánh, đánh giá kết quả trên các bộ dự liệu thực tế - Nghiên cứu các kỹ thuật tính toán trong bộ nhớ để xử lý dữ liệu lớn và nhanh chóng phát hiện các mẫu - Đề xuất một chiến lược cắt tỉa không gian tìm kiếm mới và hiệu quả cho thuật toán sau này | 6.4 tháng |
| 7 | Phạm Minh Trí | Thư ký đề tài,Thành viên | Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán | - Đánh giá các công trình về FSM - Phân tích, chọn lọc, hiệu chỉnh dữ liệu, tiến hành kiểm nghiệm nghiệm để so sánh đánh giá kết quả - Kiểm tra và đánh giá hiệu suất của các thuật toán mẫu liên quan đến MapReduce, Spark - Đề xuất một chiến lược cắt tỉa không gian tìm kiếm mới và hiệu quả cho thuật toán sau này - Phân tích, kiểm chứng các công trình hiện có liên quan đến luật kết hợp khai thác từ một đồ thị có kích thước lớn | 3.6 tháng |
| 8 | Phan Toại Tuyn | Thành viên | Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán | - Phát triển các định lý,tính chất áp dụng để tỉa sớm ứng viên - Lập trình, hiệu chỉnh các thuật toán liên quan - Phân tích và kiểm nghiệm các mô hình gần đây cho khai thác các đồ thị con đại diện - Đề xuất thuật toán hiệu quả để khai thác các đồ thị con đại diện - Phân tích và kiểm chứng các xuất bản hiện tại liên quan đến FSM trong môi trường phân tán - Nghiên cứu các kỹ thuật tính toán trong bộ nhớ để xử lý dữ liệu lớn và nhanh chóng phát hiện các mẫu - Đề xuất một chiến lược cắt tỉa không gian tìm kiếm mới và hiệu quả cho thuật toán sau này - Phát biểu bài toán, định nghĩa, tính chất cho bài toán khai thác luật kết hợp từ một đồ thị có kích thước lớn - Phân tích và kiểm chứng các công trình hiện có liên quan đến luật kết hợp khai thác từ một đồ thị có kích thước lớn - Nghiên cứu ứng dụng khai thác luật kết hợp trong dự đoán liên kết trên mạng xã hội | 2.5 tháng |

# MÔ TẢ NHIỆM VỤ

14. Tổng quan nhiệm vụ

Hướng dẫn: (i) Tổng quan chung trong nước và nước ngoài về các vấn đề khoa học thuộc phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ, đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố; (ii) Khả năng phát triển của nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và ứng dụng.

14.1. Khai thác đồ thị con trong một đơn đồ thị có kích thước lớn

Các thuật toán khai thác đồ thị con phổ biến từ một đồ thị có kích thước lớn đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, thu hút nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới (Ingalalli, 2017; Flores-Garrido et al., 2014; Lee at al., 2013; Nabti et al, 2016; Seeland et al., 2010; Zou et al., 2010). Tất cả các cách tiếp cận được đề cập ở trên đều sử dụng thuật toán lặp trong hai giai đoạn chính:

- Giai đoạn 1: Phát sinh ra tất cả các đồ thị con ứng viên có kích thước tăng dần (bắt đầu từ đồ thị có kích thước 1).

- Giai đoạn 2: Tính toán độ hỗ trợ của từng đồ thị con ứng viên để xác định có phải là đồ thị con phổ biến hay không.

Hầu hết các phương pháp phải tìm kiếm các đẳng cấu của đồ thị con trong đồ thị lớn (Yan et al., 2002; Ullmann, 1976). Các thuật toán dựa trên Apriori, vốn là phương pháp phổ biến để khai thác các đồ thị con (Suneetha et al., 2010; Ramraj et al., 2015; Yuvraj et al., 2016), chịu những hạn chế sau:

- Việc phát sinh các đồ thị con ứng viên: Quá trình phát sinh và kiểm tra các đồ thị con này rất phức tạp và tốn thời gian cũng như bộ nhớ.

- Thực hiện xác định các đẳng cấu đồ thị tốn kém: Đẳng cấu của đồ thị con là một bài toán đòi hỏi thời gian đa thức (Elseidy et al., 2014; Teixeira et al., 2015).

- Quá trình mở rộng theo cách tuần tự ảnh hưởng đến hiệu suất và làm cho các thuật toán không phù hợp với các đồ thị lớn (Elseidy et al., 2014; Flores-Garrido et al., 2014).

- Nhận dạng trùng lặp đòi hỏi phải sắp xếp hoặc so sánh từng cặp tốn kém cho việc tính toán hoặc lưu trữ trong bộ nhớ (Zou et al., 2010; Elseidy et al., 2014; Flores-Garrido et al., 2014).

- Thuật toán tập trung với độ phức tạp thời gian cao hơn (Flores-Garrido et al., 2014).

- Không thể xử lý các đồ thị lớn trên các máy tính đơn (Abdelhamid et al., 2016).

Dựa trên một kỹ thuật mới, GraMi phân biệt chính nó với các phương pháp grow-and-store trước đó (Asiler và Yazici, 2017) và đó là thuật toán tiên tiến nhất. Bằng cách tối ưu hóa GraMi, ScaleMine (Abdelhamid et al., 2016) và SIGRAM (Qiao et al., 2018) được đề xuất như là hệ thống song song mới để khai thác đồ thị con phổ biến cho một đồ thị lớn. Nhưng ScaleMine đã được triển khai cho một cluster mới nhất và trên Shaheen II, siêu máy tính Cray XC40 cao cấp, trong khi SIGRAM sử dụng Apache Spark framework. So với TSMiner (Jin et al., 2005), GraMi được xây dựng theo hướng tổng quát hơn vì: (i) nó không giới hạn ở các đường dẫn độc lập và (ii) nó cung cấp hàm khoảng cách tổng quát , thay vì chỉ là số lượng bước nhảy.

Một vài độ đo độ hỗ trợ thỏa tính chất phản đơn điệu (anti-monotone) đã được đề xuất, chẳng hạn như dựa trên minimum image (MNI) (Elseidy et al., 2014; Bringmann và Nijssen, 2008) và phương pháp MIS (Elseidy et al., 2014; Kuramochi et al., 2005). Thuật toán gApprox (Chen et al., 2007) sử dụng phiên bản gần đúng của MIS và chủ yếu dựa vào việc khôi phục tất cả các bước trung gian, nhưng cho phép kết hợp chặt chẽ cả nhãn của các nút và cấu trúc của các mẫu.

Mặt khác, các thuật toán FSM dựa trên các hệ thống phân tán, như ScaleMine (Abdelhamid et al., 2016), Arabesque (Teixeira et al., 2015) và MRSUB (Shahrivari et al., 2015), sử dụng khả năng xử lý mạnh mẽ của các hệ thống điện toán hiệu năng cao (HPC) như các cluster và nền tảng cloud computing. Trong số đó, MRFSM (Lin et al., 2014), pegi (Zhao et al., 2016), ScaleMine (Abdelhamid et al., 2016) và SIGRAM (Qiao et al., 2018) phân chia tất cả các nhiệm vụ giữa các nút “worker” và kết quả được gửi trở lại cho nút “master”. Mỗi “worker” được gán cho một lõi CPU riêng (Abdelhamid et al., 2016) hoặc một luồng trên một cluster (Qiao et al., 2018; Teixeira et al., 2015). Trong số các thuật toán trên, pegi có liên quan chặt chẽ với GraMi và được đề xuất như một giải pháp cho việc khai thác đồ thị con phổ biến trên một đồ thị rất lớn sử dụng lập trình phân tán giống như Pregel.

Bên cạnh các hệ thống phân tán, Map-Reduce cũng đã được áp dụng, với chương trình Map-Reduce bao gồm nhiều vòng, mỗi vòng có ba giai đoạn: ánh xạ (map), xáo trộn (shuffle) và thu gọn (reduce) (Lin et al., 2014). Bằng cách sử dụng nền tảng Map-Reduce, MRSUB, MIRAGE (Bhuiyan et al., 2015) và MRGP (Aridhi et al., 2014) nhằm mục đích cân bằng tải tính toán trên tập hợp các máy. Các hệ thống phân tán thường được sử dụng để triển khai như Amazon EC2 (Lin et al., 2014; Zhao et al., 2016), Hadoop Cluster (Bhuiyan et al., 2015; Aridhi, et al., 2014), Shaheen II (một siêu máy tính cap cấp Cray XC40) (Abdelhamid et al., 2016) và điện toán đám mây (Shahrivari et al., 2015). Điểm yếu của hệ thống phân tán không chỉ là chi phí liên lạc giữa các máy (có thể dẫn đến chi phí tính toán cao quá tải) mà còn cả chi phí liên quan.

14.2. Phát sinh các luật kết hợp từ đồ thị con

Sau khi khai thác tất cả các đồ thị con phổ biến, chúng ta có thể tạo các luật kết hợp từ chúng. Trong năm 2015, thuật toán GPAR đã được đề xuất để khai thác các luật kết hợp mô hình đồ thị (graph-pattern) cho tiếp thị truyền thông xã hội (Fan et al., 2015). GparMiner cho các luật kết hợp khai thác trong các đồ thị lớn và phân tán đã được phát triển (Wang et al., 2019). Các tác giả cũng cải thiện hiệu suất bằng cách phát triển một chiến lược song song để khai thác các đồ thị con phổ biến (Wang et al., 2020). Khai thác luật kết hợp tạm thời cũng đã được phát triển vào năm 2017 (Namaki et al., 2017). Các tác giả đã đề xuất thuật toán GTAR kết hợp khai thác mẫu và phát sinh luật trong một pha.

15. Mục tiêu của nhiệm vụ

Hướng dẫn: mô tả mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ (nhiệm vụ dự kiến sẽ giải quyết được vấn đề cụ thể nào?)

Mục tiêu của chúng tôi là đề xuất và phát triển các thuật toán để khai thác hiệu quả các đồ thị con và luật kết hợp từ một đồ thị có kích thước lớn. Các thuật toán được phát triển sau đó có thể được thực thi trên cả bộ dữ liệu đồ thị có hướng và vô hướng với các yêu cầu về thời gian thực thi và bộ nhớ tốt hơn so với các thuật toán khai thác hiện tại. Từ đây, các thuật toán có thể được áp dụng cho các bộ dữ liệu trong thế giới thực, chẳng hạn như các mạng xã hội.

16. Tính mới của nhiệm vụ

Hướng dẫn: mô tả ngắn gọn các nội dung khoa học mới của nhiệm vụ.

Mục đích của đề tài nhằm đề xuất các thuật toán tính toán song song và phân tán để khai thác các luật kết hợp và đồ thị con từ cơ sở dữ liệu đồ thị lớn. Cơ chế song song và phân tán giúp tăng tốc thời gian khai thác và giảm chi phí tính toán.

Đối với quá trình khai thác luật, chúng tôi sẽ phát triển các phương thức mới để phát sinh luật kết hợp không dư thừa bằng cách sử dụng các đồ thị con đóng phổ biến, hiệu quả hơn các phương pháp dựa trên đồ thị con phổ biến.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ áp dụng các phương pháp của chúng tôi để dự đoán liên kết trong mạng xã hội.

17. Phương pháp nghiên cứu

Hướng dẫn: mô tả các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nhiệm vụ.

Đề tài tập trung vào phân tích vấn đề khai thác đồ thị, đặc biệt là khai thác đồ thị con phổ biến và khai thác luật kết hợp trên đồ thị có kích thước lớn. Chúng tôi đề xuất các kỹ thuật mới, cấu trúc dữ liệu và thuật toán để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các phương pháp xử lý song song cũng được nghiên cứu và đề xuất để khai thác đồ thị con phổ biến. Dựa trên vấn đề cần giải quyết và nhu cầu thực tế, đây là một số nội dung chính mà các thành viên dự án sẽ tập trung vào:

• Nội dung 1: Nghiên cứu các chiến lược cắt tỉa ứng viên hiệu quả để khai thác các đồ thị con trên một đồ thị có kích thước lớn.

• Nội dung 2: Đề xuất các thuật toán khai thác các đồ thị con đại diện, chẳng hạn như các đồ thị con đóng và các đồ thị con tối đại trong một đồ thị lớn.

• Nội dung 3: Đề xuất các thuật toán song song và phân tán, kết hợp các kỹ thuật cắt tỉa ứng viên để khai thác các đồ thị có số lượng đỉnh và cạnh lớn (hàng chục triệu đỉnh và cạnh) trong một đồ thị lớn.

• Nội dung 4: Nghiên cứu khai thác luật kết hợp trong đồ thị kích thước lớn. Đề xuất các phương pháp hiệu quả để khai thác các luật kết hợp từ đồ thị kích thước lớn và các luật kết hợp không dư thừa từ các đồ thị con đóng phổ biến. Nghiên cứu vấn đề dự đoán liên kết dựa trên khai thác luật kết hợp.

17.1 Nghiên cứu các chiến lược cắt tỉa ứng viên hiệu quả để khai thác các đồ thị con từ một đồ thị lớn

Chúng tôi tập trung vào phân tích những nhược điểm của thuật toán GraMi và các tối ưu hóa của GraMi như ScaleMine, SIGRAM, .... Một chiến lược hiệu quả để cắt tỉa ứng viên là cần thiết để giảm không gian tìm kiếm với ngưỡng thấp và bộ dữ liệu lớn, do đó cải thiện tính chính xác của các hệ thống hỗ trợ quyết định.

Mục tiêu: Định nghĩa bài toán khai thác đồ thị con phổ biến. Cung cấp các kiến thức về vấn đề khai thác đồ thị con phổ biến từ một đồ thị có kích thước lớn. Đề xuất một thuật toán cắt tỉa các ứng viên hiệu quả.

Nội dung

• Phát biểu bài toán, định nghĩa, tính chất FSM trong một đồ thị có kích thước lớn.

• Khảo sát các công trình hiện có liên quan đến FSM như: GraMi, ScaleMine, SIGRAM, ...

• Tập trung vào phân tích ưu / nhược điểm của các thuật toán kể trên và cách tối ưu.

• Đề xuất một thuật toán cắt tỉa ứng viên hiệu quả cho FSM.

Kết quả dự kiến

• Báo cáo và trình bày chi tiết các cách tiếp cận của các thuật toán hiện tại.

• Cung cấp sự so sánh các phương pháp / thuật toán hiện tại cho FSM trong đồ thị có kích thước lớn.

• Đề xuất chiến lược hiệu quả để cắt tỉa các ứng viên.

• Xuất bản một bài báo trên tạp chí ISI uy tín (Q2 / Q3).

17.2 Đề xuất các thuật toán khai thác cho các đồ thị con đại diện như là các đồ thị con đóng và / hoặc các đồ thị con tối đại trong một đơn đồ thị kích thước lớn

Mục tiêu: Đề xuất các thuật toán cho việc khai thác các đồ thị con đại diện.

Nội dung

• Khảo sát và xem xét các mô hình gần đây cho khai thác các đồ thị con đại diện.

• Phân tích cấu trúc của các thuật toán khai thác đồ thị con đại diện.

• Mô tả cấu trúc dữ liệu và các giai đoạn xử lý của các thuật toán trên.

• Khảo sát chi tiết các phương pháp / thuật toán khai thác đồ thị con đại diện.

• Đề xuất một chiến lược hiệu quả để cắt tỉa các đồ thị con không phổ biến, đồ thị con không phải là đồ thị đại diện.

• Đề xuất thuật toán hiệu quả để khai thác các đồ thị con đại diện.

• Kiểm tra và đánh giá hiệu suất của các thuật toán mẫu trên các bộ dữ liệu thực tế từ những lĩnh vực như mạng xã hội và mạng cộng tác.

Kết quả dự kiến

• Thuật toán khai thác đồ thị con đại diện.

• Xuất bản một bài báo trên tạp chí ISI uy tín (Q1).

17.3 Đề xuất một thuật toán song song và phân tán, kết hợp các kỹ thuật cắt tỉa ứng viên để khai thác các đồ thị có số lượng nút và cạnh lớn (hàng chục triệu nút và cạnh) trong một đồ thị lớn

Mục tiêu: Giảm chi phí toàn cục của khai thác của đồ thị trong môi trường phân tán.

Nội dung

• Khảo sát và xem xét các xuất bản hiện tại liên quan đến FSM trong môi trường phân tán (Arabesque, ScaleMine, pegi, SIGRAM, Ap-FSM).

• Khảo sát các nền tảng xử lý dữ liệu lớn hiện đại (Hadoop MapReduce, Spark, Pregel).

• Phân tích các bộ dữ liệu đồ thị lớn của các mạng xã hội.

• Nghiên cứu các kỹ thuật tính toán trong bộ nhớ để xử lý dữ liệu lớn và nhanh chóng phát hiện các mẫu.

• Kiểm tra và đánh giá hiệu suất của các thuật toán mẫu liên quan đến MapReduce, Spark.

• Đề xuất một chiến lược cắt tỉa không gian tìm kiếm mới và hiệu quả cho thuật toán sau này.

• Kết hợp các chiến lược cắt tỉa ứng viên trên các hệ thống phân tán và thực nghiệm.

Kết quả dự kiến

• Các thuật toán song song hiệu quả mới để mở rộng đồ thị con và tính độ hỗ trợ.

• Chiến lược cắt tỉa ứng viên hiệu quả có thể được áp dụng trong các hệ thống phân tán.

• Xuất bản một bài báo trên tạp chí ISI uy tín (Q2 / Q3).

17.4 Đề xuất các phương pháp hiệu quả để khai thác các luật kết hợp từ một đồ thị có kích thước lớn

Mục tiêu: Phát triển các thuật toán khai thác luật kết hợp từ một đồ thị có kích thước lớn.

Nội dung

• Phát biểu bài toán, định nghĩa, tính chất cho bài toán khai thác luật kết hợp từ một đồ thị có kích thước lớn.

• Khảo sát các công trình hiện có liên quan đến luật kết hợp khai thác từ một đồ thị có kích thước lớn.

• Đề xuất các phương pháp hiệu quả để khai thác các luật kết hợp và luật kết hợp không dư thừa từ một đồ thị có kích thước lớn.

• Nghiên cứu ứng dụng khai thác luật kết hợp trong dự đoán liên kết trên mạng xã hội.

Kết quả dự kiến

• Các phương pháp / thuật toán hiện tại cho các luật kết hợp từ khai thác đồ thị con phổ biến trong một đồ thị có kích thước lớn.

• Các phương pháp hiệu quả để khai thác luật kết hợp và luật kết hợp không dư thừa từ một đồ thị có kích thước lớn.

• Vấn đề dự đoán liên kết trong các mạng xã hội.

• Xuất bản ít nhất một bài báo trên hội nghị uy tín (Được xếp hạng theo ERA của Úc).

18. Nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện

Hướng dẫn: mô tả rõ ràng các nội dung, dự kiến dạng sản phẩm theo mẫu bảng dưới đây.

| STT | Tên nội dung nghiên cứu | Kết quả cần đạt | Thời gian thực hiện (số tháng quy đổi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng thuyết minh chi tiết đề tài | Xây dựng được thuyết minh đề tài | 0.5 tháng |
| 2 | Nghiên cứu các chiến lược cắt tỉa ứng viên hiệu quả để khai thác các đồ thị con từ một đồ thị lớn | Thu được các chiến lược cắt tỉa ứng viên hiệu quả để khai thác các đồ thị con từ một đồ thị lớn | 4.5 tháng |
| 3 | Đề xuất các thuật toán khai thác cho các đồ thị con đại diện như là các đồ thị con đóng và / hoặc các đồ thị con tối đại trong một đơn đồ thị kích thước lớn | Các kết quả về các thuật toán khai thác cho các đồ thị con đại diện như là các đồ thị con đóng và / hoặc các đồ thị con tối đại trong một đơn đồ thị kích thước lớn | 4.5 tháng |
| 4 | Đề xuất một thuật toán song song và phân tán, kết hợp các kỹ thuật cắt tỉa ứng viên để khai thác các đồ thị có số lượng nút và cạnh lớn (hàng chục triệu nút và cạnh) trong một đồ thị lớn | Các kết quả về thuật toán song song và phân tán, kết hợp các kỹ thuật cắt tỉa ứng viên để khai thác các đồ thị có số lượng nút và cạnh lớn (hàng chục triệu nút và cạnh) trong một đồ thị lớn | 4.5 tháng |
| 5 | Đề xuất các phương pháp hiệu quả để khai thác các luật kết hợp từ một đồ thị có kích thước lớn | Báo cáo các phương pháp hiệu quả để khai thác các luật kết hợp từ một đồ thị có kích thước lớn | 03 tháng |
| 6 | Viết báo cáo tổng kết đề tài | Báo cáo tổng hợp | 01 tháng |

Thể hiện bằng đồ thị Gantt

| TT | Công việc |  |  |  |  |  |  |  | Thời gian (Tháng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nội dung 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nội dung 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nội dung 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nội dung 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện nhiệm vụ và nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có)

20. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có) (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ nhiệm vụ; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của Nhiệm vụ)

21. Dự kiến kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ

21.1 Dự kiến kết quả nghiên cứu

Hướng dẫn: mô tả rõ ràng các sản phẩm cuối (được giao nộp cho Viện và Sở Khoa học và Công nghệ) của nhiệm vụ theo mẫu bảng dưới đây.

| STT | Tên sản phẩm | Tiêu chí đánh giá() | Dạng sản phẩm() |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết và các phụ lục đính kèm | Đầy đủ, chính xác, có giá trị khoa học | Báo cáo |
| 2 | 03 bài báo khoa học ISI, 01 bài báo hội nghị | Bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín | Bài báo khoa học |
| 3 | Bộ dữ liệu, source code chương trình | Bộ dữ liệu đầy đủ, có tin cậy cao, chương trình có tính ổn định | Bộ dữ liệu, source code chương trình |

21.2 Dự kiến công trình công bố

Hướng dẫn: mô tả rõ ràng về (i) Lĩnh vực nghiên cứu của bài báo khoa học(), (ii) Phân loại của bài báo khoa học, (iii) Số lượng bài báo dự kiến, xếp loại SJR()và chỉ số ảnh hưởng (impact factor)của tờ báo (được dự kiến đăng bài);

- Số lượng/quy mô của các hội thảo tham dự (dự kiến trình bày và in trong tập san hội thảo).

| STT | Kết quả công bố | Tên tạp chí | Lĩnh vực | Phân loại | Số lượng | Xếp hạng tạp chí theo SJR | Chỉ số IF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạp chí ISI có uy tín |  |  |  | 01 | Q1 | >2 |
| 2 | Tạp chí quốc tế có uy tín |  |  |  | 02 | Q2-Q3 | >1 |
| 3 | Tạp chí quốc tế khác |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tạp chí quốc gia có uy tín |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hội nghị khoa học quốc tế, quốc gia |  |  |  | 01 |  |  |
| 6 | Sách chuyên khảo |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Khác |  |  |  |  |  |  |

22. Dự kiến kết quả đào tạo/nâng cao chuyên môn khoa học

Hướng dẫn: mô tả rõ ràng về: (i) Kết quả đào tạo (sinh viên thực tập, khóa đào tạo ngắn hạn, thạc sĩ, tiến sĩ) (ii) Chuyên ngành đào tạo,

| STT | Kết quả đào tạo | Số lượng | Chuyên ngành đào tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thạc sỹ | 02 | Công nghệ thông tin | Hỗ trợ đào tạo |
| 2 | Tiến sỹ |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |

23. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu.

23.1 Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?)

23.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm)

23.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu

23.4 Mô tả phương thức chuyển giao (Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn-với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu – theo tỷ lệ đã thỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra,…)

23.5 Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ cam kết:

1. Tất cả những nội dung khoa học/sản phẩm trong hồ sơ đăng ký này đều không vi phạm các quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và sẽ thuộc quyền sở hữu của Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh khi nhiệm vụ này được thông qua.

2. Tất cả những chi tiết, thông tin nêu ra trong hồ sơ đăng ký này, kể cả những bản đính kèm là hoàn toàn chính xác, có giá trị pháp lý.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm .....

| CƠ QUAN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Kỳ Phùng |  | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ |
| --- | --- | --- |

THAM KHẢO

Abdelhamid, E., Abdelaziz, I., Kalnis, P., Khayyat, Z., & Jamour, F. (2016). ScaleMine: Scalable Parallel Frequent Subgraph Mining in a Single Large Graph. Proc. of SC, (pp. 716-727).

Aridhi, S., D’Orazio, L., Maddouri, M., & Mephu, E. (2014). A Novel MapReduce-based Approach for Distributed Frequent Subgraph Mining. Reconnaissance de Formes et Intelligence Artificielle (RFIA).

Asiler, M., & Yazici, A. (2017). BB-Graph: A New Subgraph Isomorphism Algorithm for Efficiently Querying Big Graph Databases. CoRR abs/1706.06654.

Bhuiyan, M., & Hasan, M. (2015). An Iterative MapReduce Based Frequent Subgraph Mining Algorithm. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 27(3), 608-620.

Bringmann, B., & Nijssen, S. (2008). What is frequent in a single graph? Proc. of PAKDD, (pp. 858-863).

Cai, D., Shao, Z., He, X., Yan, X., & Han, J. (2005). Community Mining from Multi-relational Networks. Principles of Data Mining and Knowledge Discovery. 3721, pp. 445-452. Springer.

Chen, C., Yan, X., Zhu, F., & Han, J. (2007). gApprox: Mining Frequent Approximate Patterns from a Massive Network. Seventh IEEE International Conference on Data Mining, 445-450.

Elseidy, M., Abdelhamid, E., Skiadopoulos, S., & Kalnis, P. (2014). GRAMI: Frequent Subgraph and Pattern Mining in a Single Large Graph. Proc of the VLDB Endowment (pp. 517-528).

Fan, W., Wang, X., Wu, Y., Xu, J. (2015). Association Rules with Graph Patterns. Proc of the VLDB Endowment (pp. 1502-1513).

Flores-Garrido, M., Carrasco-Ochoa, J. A., & Martínez-Trinidad, J. F. (2014). Mining maximal frequent patterns in a single graph using inexact matching. Knowledge-Based Systems, 66, 166-177.

Hadzic, F., Dillon, T., Sidhu, A., Chang, E., & Tan, H. (2006). Mining Substructures in Protein Data. Sixth IEEE International Conference on Data Mining - Workshops (pp. 18–22). IEEE.

Ingalalli, V. (2017). Querying and Mining Multigraphs. PhD Thesis, University of Monteplier, France.

Jin, R., Wang, C., Polshakov, D., Parthasarathy, S., & Agrawal, G. (2005). Discovering frequent topological structures from graph datasets. Proc. of ACM-SIGKDD, (pp. 606-611).

Kang, U., Akoglu, L., & Chau, D. (2014). Big graph mining for the web and social media: algorithms, anomaly detection, and applications. 7th ACM international conference on Web search and data mining (pp. 677-678). ACM.

Kuramochi, M., & Karypis, G. (2005). Finding frequent patterns in a large sparse graph. Data Mining and Knowledge Discovery, 243-271.

Lin, W., Xiao, X., & Ghinita, G. (2014). Large-scale frequent subgraph mining in MapReduce. International Conference on Data Engineering (pp. 844-855). IEEE.

Le, N.T., Vo, B., Nguyen, L.B.Q., Fujita, H., Le, B. (2020). Mining weighted subgraphs in a single large graph. Inf. Sci., 514, 149-165.

Lee, J., Han, W., Kasperovics, R., & Lee, J. (2013). An In-depth Comparison of Subgraph Isomorphism Algorithms in Graph Databases. Proc of VLDB Endowment, (pp. 133-144).

Mrzic, A., Meysman, P., Bittremieux, W., Moris, P., Cule, B., Goethals, B., & Laukens, K. (2018). Grasping frequent subgraph mining for bioinformatics applications. BioData Mining, 11(1), 1-24.

Nabti, C., & Seba, H. (2016). Subgraph Isomorphism Search in Massive Graph Databases. The International Conference on Internet of Things and Big Data, (p. 12).

Namaki, M.H., Wu, Y., Song, Q., Lin, P. (2017). Discovering Graph Temporal Association Rules. Proc. of CIKM 2017 (pp. 1697-1706).

Nikolentzos, G., Meladianos, P., Rousseau, F., Stavrakas, Y., & Vazirgiannis, M. (2017). Shortest-Path Graph Kernels for Document Similarity. EMNLP 2017:1890-1900. Copenhagen, Denmark.

Nguyen, L.B.Q., Vo, B., Le, N.T., Snásel, V., Zelinka, I. (2020).  Fast and scalable algorithms for mining subgraphs in a single large graph. Eng. Appl. Artif. Intell., 90, 103539.

Rousseau, F., Kiagias, E., & Vazirgiannis, M. (2015). Text Categorization as a Graph Classification Problem. ACL (1) 2015: 1702-1712.

Qiao, F., Zhang, X., Li, P., Ding, Z., Jia, S., & Wang, H. (2018). A Parallel Approach for Frequent Subgraph Mining in a Single Large Graph Using Spark. Applied Sciences, 230.

Ramraj, T., & Prabhakar, R. (2015). Frequent Subgraph Mining Algorithms. 47.

Salvatore, A. C., Pasquale, M., Emilio, F., Giacomo, F., & Alessandro, P. (2011). Crawling Facebook for social network analysis purposes. International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (pp. 1-8). ACM.

Shahrivari, S., & Jalili, S. (2015). Distributed discovery of frequent subgraphs of a network using MapReduce. Computing, 97(11), 1101–1120.

Seeland, M., Girschick, T., Buchwald, F., & Kramer, S. (2010). Online Structural Graph Clustering using Frequent Subgraph Mining. Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases, 213-228.

Shrivastava, N., Majumder, A., & Rastogi, R. (2008). Mining (Social) Network Graphs to Detect Random Link Attacks. 24th International Conference on Data Engineering (pp. 486-495). IEEE.

Suneetha, K. R., & Krishnamoorthi, R. (2010). Advanced Version of Apriori Algorithm. Integrated Intelligent Computing (ICIIC).

Taishin, K., Michiaki, H., Koji, T., Kiyoshi, A., & Taku, K. (2006). Mining frequent stem patterns from unaligned RNA sequences. Bioinformatics, 22(20), 2480–2487.

Teixeira, C. H., Fonseca, A. J., Serafini, M., Siganos, G., Zaki, M. J., & Aboulnaga, A. (2015). Arabesque: a System for Distributed Graph Mining. Proc. of SOSP, (pp. 425-440).

Ullmann, J. R. (1976). An Algorithm for Subgraph Isomorphism. Journal of the ACM, 31-42.

Wang, X., Xu, Y., Zhao, R., Lin, J., Zhan, H. (2019). GparMiner: A System to Mine Graph Pattern Association Rules. Proc. of DASFAA 2019 (pp. 547-552).

Wang, X., Xu, Y., Zhan, H. (2020). Extending association rules with graph patterns. Expert Systems with Applications, 141, 112897

Yan, X., & Han, J. (2002). gSpan: Graph-Based Substructure Pattern Mining. International Conference on Data Mining (pp. 721-724). IEEE.\

Yuvraj, P., & Suneetha, K. R. (2016). Modified Apriori Graph Algorithm for Frequent. International Conference on Innovations in information Embedded and Communication Systems (ICIIECS’16).

Zhao, X., Chen, Y., Xiao, C., Ishikawa, Y., & Tang, J. (2016). Frequent Subgraph Mining Based on Pregel. The Computer Journal, 1113-1128.

Zou, R., & Holder, L. (2010). Frequent subgraph mining on a single large graph using sampling techniques. Proceedings of the 8th Workshop on Mining and Learning with Graphs, (pp. 171-178).

Chủ nhiệm nhiệm vụ, thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học, thành viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng

Tính khoa học, độ tin cậy, tính pháp lý, tính khả thi, tính ổn định, riêng về phần mềm cần có thêm báo cáo thử nghiệm, sửa lỗi.

Phần mềm máy tính, bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ, bản đồ, số liệu, cơ sở dữ liệu, báo cáo phân tích, tài liệu dự báo, …

Tham khảo tại trang web: http://www.scimagojr.com/journalrank.php

Tham khảo tại trang web: http://www.scimagojr.com/journalrank.php. Ví dụ: Q1, Q2