| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT Số: 543/QĐ-ĐHFPT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tổ chức Giáo dục FPT

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học FPT;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-ĐHFPT ngày 09/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học FPT;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-CTGDFPT ngày 29/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục FPT về việc ban hành Quy định chi trả thu nhập cho giảng viên Tổ chức Giáo dục FPT;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-CTGDFPT ngày 09/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục FPT về việc sửa đổi Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 14 Quy định chi trả thu nhập cho giảng viên Tổ chức Giáo dục FPT;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-ĐHFPT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT về Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Tổ chức Giáo dục FPT;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học FEHO.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là "Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tổ chức Giáo dục FPT".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 314/QĐ-ĐHFPT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT về Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Tổ chức Giáo dục FPT.

Điều 3. Giám đốc các Khối/Viện/Trung tâm, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Nhân sự, Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Phòng PR (để truyền thông); - Lưu: VT, QLKH. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Khắc Thành |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tổ chức Giáo dục FPT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-ĐHFPT ngày 14/5/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)

CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với việc tổ chức, thực hiện và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là "Đề tài") thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FE).

2. Đối tượng áp dụng bao gồm:

a) Đơn vị, cá nhân (cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên) trực thuộc FE là chủ trì, chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài.

b) Tổ chức, cá nhân ngoài FE nhưng tham gia hợp tác với FE trong việc thực hiện các đề tài.

Điều 2. Phân loại Đề tài

1. Đề tài cấp Trường: Được phê duyệt bởi Hiệu trưởng Trường Đại học FPT (sau đây gọi tắt là "Hiệu trưởng"), và thực hiện bằng nguồn kinh phí của FE.

2. Đề tài hợp tác: Do FE phối hợp với đối tác trong hoặc ngoài nước thực hiện và thực hiện bằng các nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài FE.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý đề tài

1. Đảm bảo chất lượng, tính ứng dụng và hiệu quả thực tiễn.

2. Khuyến khích phát triển năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

3. Tối ưu nguồn lực hiện có, bao gồm nhân sự, thiết bị, phòng thí nghiệm, và kinh phí.

4. Lấy kết quả đầu ra làm tiêu chí chính để quyết định đầu tư, đánh giá và nghiệm thu Đề tài.

CHƯƠNG 2

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Điều 4. Phân loại đề tài cấp trường

1. Đề tài nghiên cứu ứng dụng/triển khai

a) Là đề tài tạo ra sản phẩm thực tiễn như công cụ, phần mềm, quy trình, bộ tiêu chí, chương trình đào tạo, mô hình triển khai, hệ thống dữ liệu, nền tảng... phù hợp để triển khai tại FE hoặc có thể chuyển giao, mở rộng, tái sử dụng ở bối cảnh khác.

b) Do các đơn vị thuộc FE, được đại diện bởi Lãnh đạo FE (tức từ cấp Khối/Viện/Trung tâm/Ban thuộc FE trở lên) đặt hàng.

2. Đề tài nghiên cứu cơ bản

a) Là đề tài tạo ra sản phẩm công bố khoa học được chấp nhận đăng trên tạp chí thuộc danh mục Hội đồng Giáo sư Nhà nước hoặc ISI/Scopus.

b) Sản phẩm công bố phải phù hợp với quy định khen thưởng nghiên cứu khoa học của FE tại thời điểm đăng ký.

c) Được đề xuất thực hiện bởi cán bộ, giảng viên trực thuộc FE (sau đây gọi là "CBGV") có nhu cầu.

Điều 5. Đặt hàng/Đề xuất đề tài

1. Quý IV hằng năm, Phòng QLKH tổng hợp nhu cầu đặt hàng nghiên cứu từ các đơn vị, thống nhất với Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng, và công bố danh sách đề tài nghiên cứu ứng dụng cho năm sau.

2. Quý II hằng năm, Phòng QLKH tổng hợp đề tài nghiên cứu cơ bản do CBGV đề xuất, lập danh mục trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Điều 6. Đăng ký thực hiện đề tài

1. Quý I hằng năm, Phòng QLKH tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng/triển khai.

2. Quý II hằng năm, Phòng QLKH tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản.

3. Hồ sơ cần được nộp đúng thời hạn đã thông báo.

4. Hồ sơ bao gồm:

a) Đề cương nghiên cứu (theo Biểu mẫu 01). Trong trường hợp cần thiết, có thể có yêu cầu nộp đề cương bằng tiếng Anh.

b) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên đề tài (theo Biểu mẫu 02) cùng xác nhận từ đơn vị quản lý trực tiếp của chủ nhiệm đề tài (sau đây gọi là "Đơn vị chủ trì").

Điều 7. Chủ nhiệm đề tài

1. Là CBGV trực thuộc FE, có trình độ thạc sĩ trở lên, chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký.

2. Phối hợp cùng phòng QLKH, Ban kế toán và các bộ phận liên quan khác trong quá trình xây dựng đề cương, thực hiện đề tài đảm bảo tuân thủ đúng quy định hành chính, tài chính của FE và các quy định khác của pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tính trung thực của kết quả nghiên cứu.

Điều 8. Hội đồng Xét duyệt đề cương

1. Hội đồng Xét duyệt đề tài do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

2. Cơ cấu Hội đồng: Từ 03-05 thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo FE đặt hàng (nếu có), đại diện đơn vị chủ trì, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn của đề tài (không cơ cấu vào Hội đồng những thành viên dự kiến tham gia nhóm thực hiện Đề tài).

3. Phương thức làm việc:

a) Tổ chức họp Hội đồng chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi có Quyết định thành lập;

b) Tham dự của ít nhất 2/3 số thành viên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng; các thành viên tham dự họp cần đánh giá thẩm định đề cương (theo Biểu mẫu 03);

c) Thư ký ghi biên bản cùng dự thảo kết luận của Hội đồng (theo Biểu mẫu 4) và các thành viên của Hội đồng thông qua biên bản họp.

Điều 9. Ký kết và triển khai đề tài cấp trường

1. Sau khi xem xét kết quả tuyển chọn của các Hội đồng xét duyệt đề cương và các Hồ sơ đã được hoàn thiện, Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt các đề tài cấp trường của năm. Phòng QLKH tổ chức thực hiện ký kết Hợp đồng cho Chủ nhiệm từng đề tài (theo Biểu mẫu 05).

2. Đề tài được triển khai theo nội dung, thời gian và kinh phí ghi trong Hợp đồng.

3. Trong quá trình triển khai đề tài, nếu cần Hiệu trưởng (hoặc người được ủy quyền) và Chủ nhiệm đề tài có thể đồng ký hợp đồng chuyên môn với thành viên nhóm nghiên cứu hoặc đối tác để thực hiện những hạng mục cụ thể của đề tài.

Điều 10. Báo cáo tiến độ và điều chỉnh thời gian thực hiện

1. Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ định kỳ (theo Biểu mẫu 6) trong buổi họp với Hội đồng đánh giá tiến độ do Trường tổ chức có sự tham dự của đại diện đơn vị đặt hàng. Định kỳ đánh giá tiến độ là 02 lần vào cuối giai đoạn 1 và 2 đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng, 01 lần giữa thời hạn đối với đề tài nghiên cứu cơ bản.

2. Báo cáo, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu, nhất là khi có đề nghị thay đổi về mục tiêu, nội dung, nhân sự hoặc thời gian thực hiện đề tài (theo Biểu mẫu 07);

3. Kết quả đánh giá tiến độ là căn cứ để Hiệu trưởng quyết định tiếp tục cấp kinh phí, phê duyệt điều chỉnh, cho gia hạn, hay đình chỉ thực hiện đề tài.

4. Gia hạn tối đa 1/2 tổng thời gian thực hiện của đề tài được phê duyệt;

5. Trường hợp đề tài có thay đổi từ 50% nội dung nghiên cứu trở lên, Phòng QLKH trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài.

Điều 11. Tổ chức Nghiệm thu đề tài

1. Hồ sơ nghiệm thu gồm:

a) Báo cáo tổng kết (theo Biểu mẫu 09),

a) Các sản phẩm cam kết theo Đề cương/Hợp đồng được phê duyệt/ký kết;

b) Biên bản đánh giá việc dùng thử sản phẩm tại đơn vị thụ hưởng (đối với đề tài định hướng nghiên cứu ứng dụng/triển khai),

c) Biên bản seminar báo cáo nội bộ tại đơn vị (Biểu mẫu 08) (nếu có).

2. Thời hạn nộp hồ sơ nghiệm thu:

a) Chủ nhiệm đề tài phải nộp báo cáo nghiệm thu cho Phòng QLKH và Đơn vị chủ trì ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc đề tài.

b) Đơn vị chủ trì thẩm định kết quả và báo cáo nghiệm thu theo quy định của FE.

c) Phòng QLKH đề xuất Hiệu trưởng thành lập Hội đồng nghiệm thu dựa trên hồ sơ và ý kiến từ Đơn vị chủ trì.

Điều 12. Hội đồng nghiệm thu

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

2. Cơ cấu Hội đồng: Từ 05–07 thành viên, gồm đại diện lãnh đạo FE đặt hàng (nếu có), đơn vị chủ trì, chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn của đề tài.

3. Phương thức làm việc:

a) Tổ chức họp Hội đồng chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi có Quyết định thành lập;

b) Tham dự của ít nhất 2/3 số thành viên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của thành viên phản biện. Các thành viên phản biện trong danh sách Hội đồng cần có nhận xét bằng văn bản (theo Biểu mẫu 10). Thành viên có mặt trong cuộc họp bỏ phiếu (theo Biểu mẫu 11) đánh giá xếp loại "Đạt" hoặc "Không đạt", căn cứ vào mức độ hoàn thành sản phẩm cam kết, chất lượng sản phẩm và tuân thủ quy định.

c) Thư ký ghi biên bản cùng dự thảo kết luận của Hội đồng (theo Biểu mẫu 12) và các thành viên của Hội đồng thông qua biên bản họp.

Điều 13. Lưu trữ kết quả và sản phẩm của đề tài

1. Sau khi nghiệm thu Đề tài, chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ và nộp bản mềm về Phòng QLKH bao gồm các sản phẩm sau:

a) 01 bản báo cáo tổng kết, 01 bản báo cáo tóm tắt đề tài, dự án (tiếng Việt hoặc tiếng Anh đã được chỉnh sửa và bổ sung theo ý kiến của hội đồng nghiệm thu);

b) Các sản phẩm công bố của Đề tài;

c) Thẻ nhớ/Dữ liệu số của toàn bộ bản báo cáo tổng kết cùng các bảng biểu, hình vẽ, bản đồ, sơ đồ và tư liệu có liên quan;

d) Bộ hồ sơ tổng hợp về kinh phí thực hiện Đề tài bao gồm toàn bộ hoá đơn, chứng từ, hợp đồng thuê khoán chuyên môn (Biểu mẫu 14), Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (Biểu mẫu 15) (nếu có), và các chứng từ hợp lệ khác;

e) Xác nhận của Ban kế toán về việc đề tài đã quyết toán kinh phí và đã xử lý tài sản (nếu có);

2. Phòng QLKH tập hợp và xác nhận việc nộp sản phẩm của chủ nhiệm đề tài và tổ chức ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài NCKH (Biểu mẫu 13).

3. Toàn bộ các thủ tục giao nộp sản phẩm phải được hoàn tất trong 60 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nghiệm thu.

CHƯƠNG 3

KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điều 14. Kinh phí cấp cho Đề tài

1. Tổng kinh phí được cấp cho mỗi Đề tài phụ thuộc vào loại hình nghiên cứu, cụ thể như sau:

a) Đối với đề tài nghiên cứu cơ bản: mức kinh phí tối đa là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/đề tài;

b) Đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng hoặc triển khai: mức kinh phí tối đa là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)/đề tài.

2. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí Nghiên cứu khoa học của FE và do Hiệu trưởng phê duyệt.

3. Mức kinh phí vượt mức tối đa trên do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Điều 15. Dự toán kinh phí thực hiện Đề tài

1. Việc xây dựng dự toán kinh phí trong Đề cương đề tài NCKH cấp trường phải tuân theo các quy định về quản lý đề tài chính nội bộ của FE và quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo sự cân đối giữa các khoản chi theo từng lĩnh vực khoa học cụ thể. Kinh phí đề tài (KPĐT) có thể dự trù cho các hạng mục sau theo tỷ lệ tối đa tính trên tổng kinh phí đề tài:

a) Thù lao nghiên cứu: 100%

b) Thiết bị, vật tư, nguyên liệu: 60%

c) Thuê ngoài: 60%

d) Hội nghị/hội thảo/seminar: 30%

e) Văn phòng phẩm, chi khác: 20%

f) Chi phí phát sinh, sở hữu trí tuệ: 10%

Điều 16. Quy trình giải ngân, thanh toán, quyết toán kinh phí

1. Đề tài nghiên cứu ứng dụng: Kinh phí được giải ngân thành 04 đợt theo tỉ lệ 30%-30%-30%-10% căn cứ vào tiến độ và kết quả thực hiện đề tài, cụ thể như sau:

a) Đợt 1: Giải ngân sau khi ký kết Hợp đồng NCKH với Chủ nhiệm đề tài.

b) Đợt 2 và Đợt 3: Giải ngân sau khi giai đoạn 1, giai đoạn 2 đánh giá tiến độ thực hiện "Đạt".

c) Đợt 4: Giải ngân sau khi đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá "Đạt".

2. Đề tài nghiên cứu cơ bản: Toàn bộ kinh phí được giải ngân 01 lần sau khi được Hội đồng nghiệm thu đánh giá "Đạt".

Điều 17. Thanh toán và Quyết toán

1. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm hoàn tất thủ tục thanh quyết toán đối với toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong năm tài chính, chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 của năm đó.

2. Mức kinh phí thực hiện thanh toán tại mỗi đợt không được vượt quá tổng mức kinh phí tối đa tương ứng với các đợt giải ngân đã được phê duyệt.

Điều 18. Kinh phí hoạt động của các hội đồng

1. Kinh phí hoạt động của các Hội đồng xét duyệt đề cương và Hội đồng nghiệm thu đề tài do FE chi trả.

2. Mức thù lao của các thành viên tham gia hội đồng được quy định tại Phụ lục 02 Quy định này.

CHƯƠNG 4

PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÁC ĐỀ TÀI HỢP TÁC

Điều 19. Phân loại đề tài hợp tác

1. Các đề tài hợp tác hoàn toàn bằng kinh phí đối tác, FE là đơn vị chủ trì, được quản lý theo các văn bản pháp quy của Nhà nước và quy định của đối tác. Chủ nhiệm đề tài phối hợp với Phòng QLKH định kỳ báo cáo các đơn vị chủ quản.

2. Các đề tài hợp tác có sử dụng kinh phí FE áp dụng quy định quản lý đề tài cấp trường và các văn bản pháp quy về hợp tác quốc tế trong KHCN. Kinh phí FE sẽ được giải ngân và kiểm tra báo cáo tiến độ theo thời gian thực hiện, đồng thời tuân thủ quy trình nghiệm thu cấp trường trước khi nghiệm thu với đối tác.

Điều 20. Trách nhiệm của FE

a) Phối hợp quản lý: Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, các quỹ tài trợ và Trường Đại học FPT trong công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

b) Hỗ trợ triển khai: Tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu; lãnh đạo đơn vị ký hợp đồng quy định quyền và trách nhiệm của các bên liên quan.

c) Quản lý kết quả và tài chính: Phối hợp quản lý công bố và ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và quản lý tài chính đúng quy định đối với các đề tài sử dụng nguồn ngân sách ngoài FE.

CHƯƠNG 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-ĐHFPT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Đại học FPT về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Tổ chức Giáo dục FPT.

3. Các đề tài được phê duyệt trước thời điểm Quy định này có hiệu lực thì áp dụng theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-ĐHFPT.

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung

1. Trong quá trình triển khai, mọi vướng mắc được phản ánh bằng văn bản về Phòng QLKH để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét, điều chỉnh.

2. Những trường hợp phát sinh khác nằm ngoài quy định này do Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

PHỤ LỤC 01

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-ĐHFPT ngày 14/5/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)

BIỂU MẪU 01: Đề cương nghiên cứu đề tài NCKH cấp Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM …

(Yêu cầu không thay đổi trình tự các mục, không xóa những gợi ý ghi trong ngoặc)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài

Tiếng Việt: ……………………………………………………………………………………

Tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………

2. Thời gian thực hiện (không quá 12 tháng):

……… tháng, từ tháng ……/20…… đến tháng ……/20……

3. Thông tin về chủ nhiệm đề tài

Họ và tên (học hàm, học vị): ……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… Nam/Nữ: ………………………………

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………

Chức danh khoa học: …………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………… E-mail: ……………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

4. Thư ký đề tài

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… Nam/Nữ: ………………………………

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………

Chức danh khoa học: …………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………… E-mail: ……………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

5. Thành viên đề tài

(Ghi những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung chính thuộc đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)

| Họ và tên, học hàm, học vị | Đơn vị công tác | Nội dung công việc tham gia | Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi 1 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

1 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 08 tiếng

6. Đơn vị chủ trì đề tài

Tên đơn vị chủ trì: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM DỰ KIẾN

1. Giới thiệu tổng quát

Giới thiệu tóm tắt về đề tài (đặt vấn đề, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu của đề tài...; phần tóm tắt không quá 300 từ).

2. Mục tiêu

(Bám sát và cụ thể hóa mục tiêu theo đặt hàng)

3. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước và đề xuất nghiên cứu của đề tài

3.1. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực của đề tài

Ngoài nước (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó; những vấn đề KHCN đang cần phải nghiên cứu và giải quyết).

Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; những kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng lĩnh vực đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải phân tích nêu rõ các nội dung liên quan đến đề tài này).

3.2. Định hướng nội dung cần nghiên cứu của đề tài, luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn

(Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, từ đó nêu được mục tiêu nghiên cứu và hướng giải quyết mới, những nội dung cần thực hiện – trả lời câu hỏi đề tài nghiên cứu giải quyết vấn đề gì, những thuận lợi khó khăn cần giải quyết).

3.3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

4. Cách tiếp cận (Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu)

5. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng (Nêu rõ phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)

5.1. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

5.2. Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo:

6. Nội dung nghiên cứu

(Nêu rõ nội dung khoa học, công nghệ cần giải quyết, các hoạt động chính để thực hiện các nội dung tạo ra được sản phẩm; ý nghĩa, hiệu quả của việc nghiên cứu, phương án giải quyết, chỉ rõ nội dung mới, tính kế thừa phát triển, các nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục, ghi rõ các chuyên đề cần thực hiện trong từng nội dung).

Nội dung 1:

- Hoạt động 1……………

- Hoạt động 2……………

Nội dung 2:

- Hoạt động 1……………

- Hoạt động 2……………

Nội dung 3:

…………

7. Khả năng sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị (Các thiết bị chính, tên các phòng thí nghiệm sẽ được sử dụng)

8. Tóm tắt kế hoạch và lộ trình triển khai nghiên cứu

| TT | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) | Cá nhân, tổ chức thực hiện* | Dự kiến kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Nội dung 1 |  |  |  |  |
|  | - Hoạt động 1 |  |  |  |  |
|  | - Hoạt động 2 |  |  |  |  |
|  | - Hoạt động 3 |  |  |  |  |
| 2 | Nội dung 2 |  |  |  |  |
|  | - Hoạt động 1 |  |  |  |  |
|  | - Hoạt động 2 |  |  |  |  |
|  | - Hoạt động 3 |  |  |  |  |

(* Ghi rõ những cá nhân có tên tại Mục 5 và nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên tham gia)

III. SẢN PHẨM KHOA HỌC, HÌNH THỨC CÔNG BỐ VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

1. Kết quả nghiên cứu: Các kết quả nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm, nghiên cứu vật liệu, thiết bị máy móc, chương trình máy tính, dây chuyền công nghệ, qui trình công nghệ, tiêu chuẩn, quy phạm, thiết kế, dự báo, báo cáo phân tích, luận chứng kinh tế, quy hoạch phát triển, tư vấn chính sách...

| TT | Tên sản phẩm (dự kiến) | Yêu cầu khoa học hoặc/và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

2. Khả năng ứng dụng và tác động của kết quả nghiên cứu

2.1. Khả năng ứng dụng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học & công nghệ, chính sách, quản lý

2.2. Khả năng chuyển giao kết quả và ứng dụng thực tiễn

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện đề tài: ………………… (Bằng chữ: ………… triệu đồng)

1. Phân bổ kinh phí chung (Tuỳ theo đặc điểm chuyên môn của từng đề tài, các mục/tiểu mục trong bảng sẽ có những thay đổi cho phù hợp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Kinh phí |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng đề cương chi tiết |  |
| 2 | Thu thập và viết tổng quan tài liệu |  |
|  | Thu thập tư liệu (mua, thuê) |  |
|  | Dịch tài liệu tham khảo (số trang × đơn giá) |  |
|  | Viết tổng quan tư liệu |  |
| 3 | Điều tra, khảo sát, thí nghiệm, thu thập số liệu, nghiên cứu... |  |
|  | Chi phí tàu xe, công tác phí |  |
|  | Chi phí thuê mướn |  |
|  | Chi phí hoạt động chuyên môn |  |
| 4 | Chi phí cho đào tạo (Chi phí thuê mướn NCS, học viên cao học phù hợp với định mức) |  |
| 5 | Thuê, mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu |  |
|  | Thuê trang thiết bị |  |
|  | Mua trang thiết bị |  |
|  | Mua nguyên vật liệu, cây, con |  |
| 6 | Hội thảo khoa học, viết báo cáo tổng kết, nghiệm thu |  |
|  | Hội thảo |  |
|  | Viết báo cáo tổng kết |  |
|  | Nghiệm thu |  |
| 7 | Chi phí phát sinh |  |
|  | Tổng kinh phí |  |

Dự trù chi tiết thù lao nghiên cứu cho thành viên đề tài:

| STT | Họ và tên thành viên | Tổng số giờ tham gia nghiên cứu | Mức thù lao trên 1h nghiên cứu | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

……………, ngày … tháng … năm 20…

| Ý KIẾN/XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ (Ký và ghi rõ họ tên) | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIỂU MẪU 02: Lý lịch khoa học

Ảnh 3x4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Dành cho các cán bộ, giảng viên đăng ký chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài KH cấp trường của Trường Đại học FPT)

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………

2. Năm sinh: …………………………………… 3. Giới tính: ……………………………

4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………

5. Nguyên quán: ………………………………………………………………………

6. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: …………………………… Email: …………………

7. Học hàm, học vị: Năm được phong GS/PGS: …………… Nơi phong: …………

8. Đơn vị công tác: Tên đơn vị: ……………… Địa chỉ: ……………… Điện thoại: …………… Email: ……………

9. Quá trình đào tạo

| Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên môn | Năm tốt nghiệp |
| --- | --- | --- | --- |
| Đại học |  |  |  |
| Thạc sĩ |  |  |  |
| Tiến sĩ |  |  |  |
| TSKH |  |  |  |

10. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

| Văn Bằng | Tên khoá đào tạo | Nơi đào tạo | Thời gian đào tạo |
| --- | --- | --- | --- |

11. Trình độ ngoại ngữ

| Tên ngoại ngữ | Trình độ sử dụng (trung bình, khá, tốt) | Chứng chỉ (ghi rõ tên chứng chỉ) |
| --- | --- | --- |

12. Quá trình công tác

| Thời gian (Từ năm … đến năm…) | Vị trí công tác | Cơ quan công tác | Địa chỉ Cơ quan |
| --- | --- | --- | --- |

13. Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm xuất bản)

[1] ……………………………………………………………………………………

[2] ……………………………………………………………………………………

14. Các công trình khoa học đã công bố

14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: ……

14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS: ……

14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước: ……

14.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: ……

14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: ……

14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

[1] …………………………………………………………………………………………

[2] …………………………………………………………………………………………

15. Bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp

| TT | Tên và nội dung văn bằng | Số, Ký mã hiệu | Nơi cấp | Năm cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

16. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:

16.1 Số lượng sản phẩm KH&CN ứng dụng ở nước ngoài: ……

16.2 Số lượng sản phẩm KH&CN ứng dụng trong nước: ……

16.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

| TT | Tên sản phẩm | Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Công dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

17. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

17.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì

| Tên nhiệm vụ/Mã số | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng nhiệm vụ (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành) |
| --- | --- | --- | --- |

17.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên

| Tên/Mã số | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng nhiệm vụ (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành) |
| --- | --- | --- | --- |

18. Giải thưởng về KH&CN trong và ngoài nước

| TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Tổ chức, năm tặng thưởng |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

19. Quá trình tham gia đào tạo SĐH

19.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: ……………………

19.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ……………………

19.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: ……………………

19.4 Thông tin chi tiết:

| TT | Họ tên nghiên cứu sinh / thạc sĩ | Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) / Tên luận văn của thạc sĩ | Vai trò hướng dẫn (chính hay phụ) | Thời gian đào tạo | Cơ quan công tác của TS, NCS, học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; …

….., ngày ….. tháng….. năm …..

| XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ | NGƯỜI KHAI (Họ tên và chữ ký) |
| --- | --- |

BIỂU MẪU 03: Phiếu đánh giá thẩm định Đề cương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM …

1. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

2. Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………………………

3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: …………………………………………………

4. Họ và tên người nhận xét

Học vị: …………………………… Chức danh khoa học: ……………………………

Ngành chuyên môn: …………… Chức trách trong Hội đồng: ……………………

2. Ý kiến đánh giá

| TT | Nội dung đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mục đích, ý nghĩa của đề tài | 10 |  |
| 2 | Phương pháp nghiên cứu | 20 |  |
| 3 | Nội dung nghiên cứu và kết quả dự kiến | 40 |  |
| 4 | Năng lực của Chủ nhiệm đề tài và thành viên nhóm nghiên cứu | 20 |  |
| 5 | Tính hợp lý của dự toán kinh phí | 10 |  |
|  | Cộng | 100 |  |

3. Nhận xét chung

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Khuyến nghị khác (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

….., ngày   tháng   năm 20….

Chuyên gia

(Ký và ghi rõ họ tên)

BIỂU MẪU 04: Biên bản họp Hội đồng Xét duyệt Đề cương đề tài NCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày   tháng   năm 20……

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 20…

I. Những thông tin chung:

1. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

2. Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………………………

3. Đơn vị chủ trì: ……………………………………………………………………

4. Thời gian họp: ……………… ngày…… tháng …… năm 20…..

5. Địa điểm: ……………………………………………………………………………

6. Danh sách thành viên của Hội đồng

(Theo Quyết định số: ……/QĐ-ĐHFPT, ngày   tháng   năm 20…)

| Họ và tên | Đơn vị | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |

Tổng số thành viên: ……………

Số thành viên có mặt: ……………………… Số thành viên vắng mặt: ……………………

Khách mời dự: ……………………………………………………………………

II. Kết luận và kiến nghị của hội đồng

1. Ý kiến của các thành viên Hội đồng

| Ý kiến của các thành viên Hội đồng | Về chuyên môn | Về kinh phí |
| --- | --- | --- |
| Chủ tịch Hội đồng |  |  |
| Thành viên 1 |  |  |
| Thành viên 2 |  |  |

2. Kết quả đánh giá

| a) Tổng điểm: |  |
| --- | --- |
| b) Trong đó số phiếu: - Hợp lệ: …………… - Không hợp lệ: …………… |  |
| c) Điểm trung bình cuối cùng: |  |

3. Kết luận của Hội đồng

……………………………………………………………………………………………………

| CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên) | THƯ KÝ (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIỂU MẪU 05: Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

***

HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM …

Số: ……/QLKH-FEHO

(Dùng cho việc giao khoán thực hiện Đề tài NCKH cấp Trường với Chủ nhiệm đề tài)

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ";

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-ĐHFPT ngày …/…/… của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT về Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Tổ chức Giáo dục FPT;

Căn cứ Quyết định số… /QĐ-ĐHFPT ngày…/…/… của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm….;

Căn cứ thuyết minh đề cương nghiên cứu của đề tài đã được phê duyệt.

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (BÊN A): TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Đại diện là bà: NGUYỄN KIM ÁNH

Chức vụ: Trưởng ban nghiên cứu và Phát triển                Mã số thuế: 0102100740

Địa chỉ: Khu Giáo dục và Đào tạo, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

BÊN NHẬN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (BÊN B):

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Địa chỉ: …………………………………

Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng ……………………………………

Số CMND: …………………… Cấp ngày … tháng …. năm ……. tại ……

ĐẠI DIỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN:

……………………………………………………………………………………………

Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên B cam kết tổ chức triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 20….. theo đúng tiến độ thực hiện đã đăng ký trong thuyết minh đề cương nghiên cứu được phê duyệt (sau đây gọi tắt là Đề cương).

- Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

- Mã số: ……………………………………………………………………………

Đề cương là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

ĐIỀU 2. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI(Ghi rõ tên sản phẩm, quy trình công nghệ, các tham số liên quan... đã đăng ký trong đề cương).

Bên B phải nộp cho Bên A sản phẩm nghiên cứu khoa học bao gồm:

- 01 bản mềm Báo cáo tổng kết đề tài;

- 01 bản mềm toàn bộ nội dung sản phẩm;

- Xác nhận bằng văn bản của đơn vị thụ hưởng về việc tiếp nhận, thử nghiệm sản phẩm đề tài và đánh giá chất lượng.

Toàn bộ các thủ tục giao nộp sản phẩm của Đề tài phải được hoàn tất trong 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu.

Quy cách sản phẩm được thực hiện và trình bày theo đúng Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học hiện hành.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Thời gian thực hiện Đề tài là: 12 tháng

Từ tháng … năm … đến tháng … năm …

Thời gian trên đã bao gồm thời gian nghiệm thu sản phẩm.

ĐIỀU 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Tổng giá trị Hợp đồng: Tổng kinh phí thực hiện đề tài là: ………………… đồng (bằng chữ: ………).

4.2. Kinh phí này bao gồm các khoản đóng góp nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Nhà trường và được chia làm 04 đợt giải ngân:

- Đợt 1: Tối đa 30% tổng kinh phí đề tài, số tiền là … đồng (bằng chữ: ….), để Bên B thực hiện nội dung hợp đồng theo đăng ký trong Đề cương.

- Đợt 2: Tối đa 30% tổng kinh phí đề tài, số tiền là … đồng (bằng chữ: …) ngay sau khi có thông báo của Phòng QLKH về việc đánh giá nhóm thực hiện đề tài đảm bảo tiến độ, nội dung thực hiện trong …. tháng (kể từ ngày ký Hợp đồng) theo Đề cương và đề xuất giải ngân kinh phí đề tài cho Bên B thực hiện tiếp nội dung tiếp theo.

- Đợt 3: Tối đa 30% tổng kinh phí đề tài, số tiền là … đồng (bằng chữ: …) ngay sau khi có thông báo của Phòng QLKH về việc đánh giá nhóm thực hiện đề tài đảm bảo tiến độ, nội dung thực hiện trong … tháng (kể từ ngày ký Hợp đồng) theo Đề cương và đề xuất giải ngân kinh phí đề tài cho Bên B hoàn thiện nội dung đề tài.

- Đợt 4: Giải ngân kinh phí còn lại của đề tài, số tiền là … đồng (bằng chữ: …) sau khi đề tài được công nhận kết quả "Đạt".

4.3. Phương thức thanh toán:

a) Thanh toán từng đợt theo kết quả đánh giá tiến độ thực hiện đề tài.

b) Việc thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy trình của Ban Kế toán.

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Đề tài;

b) Cung cấp kinh phí theo tiến độ thực hiện Đề tài khi Bên B đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Đề cương phê duyệt;

c) Phê duyệt kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Đề tài để sản xuất thử nghiệm bằng kinh phí do đơn vị cấp cho Bên B (nếu có);

d) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện Đề tài và kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền để giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện Đề tài;

e) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài và cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

f) Tiếp nhận kết quả thực hiện Đề tài được sản xuất thử nghiệm cho đơn vị đề xuất đặt hàng hoặc đơn vị triển khai ứng dụng sau khi được nghiệm thu và xử lý tài sản được mua sắm bằng kinh phí đã cấp;

g) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả là sản phẩm (nếu có) theo quy định hiện hành;

h) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng nếu Bên B vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Không đảm bảo các nội dung cần thiết trong Đề cương dẫn đến Đề tài không có khả năng hoàn thành; hoặc

- Chủ nhiệm đề tài không đủ khả năng thực hiện Đề tài; hoặc

- Thực hiện không đúng nội dung nghiên cứu trong Đề cương dẫn đến kết quả của Đề tài có thể không đáp ứng được mục tiêu đã được phê duyệt; hoặc

- Sử dụng kinh phí không đúng mục đích.

i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của của pháp luật và các văn bản nội bộ liên quan.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai Hợp đồng;

b) Lập dự trù kinh phí và triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Đề tài và có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích.

- Thù lao nghiên cứu:

+ Bên B có trách nhiệm điều phối thực hiện và chi trả công lao động cho từng thành viên theo thời gian làm việc thực tế và thực hiện đúng nghĩa vụ của cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ theo Điều 21 Luật Khoa học và Công nghệ.

+ Bên B được bổ sung thành viên nghiên cứu và chi trả công lao động cho thành viên mới tuỳ thuộc vào thực tế triển khai sau khi Bên A phê duyệt. Trong trường hợp vì lý do khách quan có thay đổi thành viên nghiên cứu chủ chốt, nhưng chưa quá ½ thời gian thực hiện Đề tài, Bên B phải giải trình và chỉ được thay đổi sau khi có ý kiến của Bên A.

- Chi phí khác: Bên B có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và có hiệu quả;

c) Xây dựng kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, thanh toán theo quy trình mua sắm nội bộ và tuân thủ quy định của pháp luật.

d) Cùng với các thành viên thực hiện Đề tài. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và kết quả của Đề cương;

e) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Đề tài khi cần thiết đồng thời thực hiện việc báo cáo định kỳ tới Phòng QLKH, Đơn vị chủ trì theo các đợt giải ngân, và báo cáo nghiệm thu Đề tài khi kết thúc và cùng Bên A thanh lý Hợp đồng;

f) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng kinh phí do Bên A cấp hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho tới khi có quyết định xử lý tài sản đó theo quy trình xử lý tài sản hiện hành của Bên A bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tài liệu, mẫu sản phẩm nêu trong Đề cương kèm theo Hợp đồng, báo cáo quyết toán tài chính và toàn bộ hồ sơ đã được hoàn chỉnh trên cơ sở kết luận của Hội đồng đánh giá Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường;

g) Giữ quyền tác giả đối với sản phẩm được Bên A đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) nhưng không thụ hưởng quyền thương mại liên quan tới sản phẩm sau khi đã được nghiệm thu và bàn giao lại cho Bên A;

h) Chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí được Bên A cấp để thực hiện Đề tài nhưng chưa sử dụng trong trường hợp Đề tài bị đình chỉ hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo đúng quy định. Bên B không phải bồi hoàn kinh phí đã sử dụng thực hiện Đề tài trong trường hợp Đề tài không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng nhưng Bên B vẫn phải thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng quy định;

i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và các văn bản nội bộ liên quan.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc. Các sửa đổi, bổ sung phải lập thành văn bản phụ lục có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

6.2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

6.3. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

7.1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

7.2. Hợp đồng này được thực hiện qua phương thức ký điện tử trên phần mềm Econtract. Ông/Bà …. ủy quyền cho đơn vị: Trường Đại học FPT thực hiện khai báo thông tin định danh để cấp chứng thư số 1 lần (OTP) và đảm bảo thông tin đưa cho đơn vị Trường Đại học FPT là chuẩn xác.

7.3. Hợp đồng sẽ được thực hiện qua phương thức ký điện tử trên phần mềm Econtract, các bên tự bảo quản và lưu trữ trên thiết bị điện tử của từng Bên./.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | BÊN B |
| --- | --- |

BIỂU MẪU 06: Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

NĂM 20…

Kính gửi: Phòng Quản lý khoa học

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

Mã số: ……………………………………………………………………………

Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………………………

Đơn vị chủ trì: ……………………………………………………………………

Nội dung triển khai năm:                theo Hợp đồng số:

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng … năm … đến tháng … năm …

Kinh phí được duyệt: ……... đồng (bằng chữ: ……..…..);

Đã nhận: Đợt …..: …....... đồng (bằng chữ: ……..…..)

Đợt …..: …....... đồng (bằng chữ: ……..…..)

2. Nội dung đã thực hiện và sản phẩm đã có

Công việc chính đã được thực hiện tính từ ngày ký hợp đồng đến kỳ báo cáo

3. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng, nguyên nhân):

4. Bảng tổng hợp mục 2, 3

| TT | Tên nội dung, sản phẩm theo hợp đồng | Hoàn thành (Chỉ rõ mức độ: tỉ lệ %) | Chưa hoàn thành (đang thực hiện/ chưa thực hiện) | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

5. Kinh phí đã chi cho các nội dung, đã quyết toán:

6. Một số kiến nghị:

Chủ nhiệm đề tài

(ký, ghi rõ họ tên)

BIỂU MẪU 07: Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài NCKH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHIẾU ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH

1. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

2. Mã số đề tài: ……………………………………………………………………

3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ nhiệm đề tài: ……………………

4. Đơn vị chủ trì: ……………………………………………………………………

5. Những thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên đề tài:

……………………………………………………………………………………………

6. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu:

……………………………………………………………………………………………

7. Những thay đổi về dự toán kinh phí:

……………………………………………………………………………………………

8. Những thay đổi khác:

……………………………………………………………………………………………

…………………, ngày … tháng … năm 20…

| Phòng Quản lý khoa học (ký tên và ghi rõ họ tên) | Đơn vị đặt hàng (ký tên, đóng dấu) | Chủ nhiệm đề tài (ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

BIỂU MẪU 08: Đăng ký tổ chức seminar trong quá trình thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC NĂM 20…

1. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

2. Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………………………

3. Chi tiết đăng ký tổ chức seminar trong quá trình thực hiện Đề tài NCKH:

| STT | Chủ đề | Thời gian tổ chức | Kinh phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………, ngày … tháng … năm 20…

| Đơn vị đặt hàng (ký tên và ghi rõ họ tên) | Phòng Quản lý khoa học (ký tên và ghi rõ họ tên) | Chủ nhiệm đề tài (ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

BIỂU MẪU 09: Báo cáo tổng kết đề tài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Cấp Trường

Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………………

…, năm

Báo cáo tổng kết đề tài (Có thể viết báo cáo tiếng Anh)

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên đề tài: ……………………………………………………………………

1.2. Mã số: ……………………………………………………………………

1.3. Danh sách chủ trì, thành viên tham gia thực hiện đề tài: ……………………

1.4. Đơn vị chủ trì: ……………………………………………………………………

1.5. Thời gian thực hiện:

1.5.1. Theo hợp đồng: ……………………………………………………………………

1.5.2. Gia hạn (nếu có): ……………………………………………………………………

1.5.3. Thực hiện thực tế: ……………………………………………………………………

1.6. Những thay đổi so với thuyết minh ban đầu (nếu có): …………………………

1.7. Tổng kinh phí được phê duyệt của đề tài: ..... triệu đồng.

PHẦN II. BÁO CÁO TỔNG KẾT

A. Tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

B. Nội dung thực hiện đề tài

1. Đặt vấn đề

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Tổng quan nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

6. Kiến nghị và đề xuất

7. Kết luận

PHẦN III. SẢN PHẨM, CÔNG BỐ VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CỦA ĐỀ TÀI

3.1. Kết quả ứng dụng

3.2 Kết quả khác (nếu có): kết quả nghiên cứu, kết quả đào tạo

PHẦN IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ

PHẦN V. KIẾN NGHỊ(về phát triển các kết quả nghiên cứu của đề tài; về quản lý, tổ chức thực hiện ở các cấp)

(1) Công trình yêu cầu đánh máy và đóng cuốn có bìa khổ A4

(2) Font chữ Times New Roman, Font size 13, dãn dòng 1.5 line

Đề tài được đóng cùng đề cương được phê duyệt

BIỂU MẪU 10: Nhận xét đề tài NCKH (dành cho người phản biện)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

NHẬN XÉT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Dùng cho người phản biện)

1. Họ và tên người phản biện: ……………………………………………………………

2. Học hàm: …………………………… Học vị: ……………………………………

3. Chuyên ngành: ……………………………………………………………………

4. Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………

5. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………………

6. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

7. Nhận xét đề tài: ……………………………………………………………………

Thang điểm: Từ 1 đến 5 cho mỗi nội dung đánh giá, theo các mức độ sau:

1: Yếu – 2: Trung bình – 3: Khá – 4: Tốt – 5: Xuất sắc

Tính cấp thiết của đề tài Nghiên cứu:

……………………………………………………………………………………………

Đóng góp khoa học

……………………………………………………………………………………………

Ý nghĩa thực tiễn

……………………………………………………………………………………………

Kết quả thực tế đạt được so với sản phẩm dự kiến trong đề cương

……………………………………………………………………………………………

Những nhận xét khác

……………………………………………………………………………………………

Đánh giá chung: ……………………………………………………………………

…………………, ngày … tháng … năm 20…

NGƯỜI PHẢN BIỆN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

BIỂU MẪU 11: Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 20…

1. Họ và tên người đánh giá: ……………………………………………………………

2. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

3. Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………………………

4. Thời gian họp:            ngày    tháng    năm 20…

5. Địa điểm: ……………………………………………………………………………

6. Đánh giá xếp loại:

☐ Đạt:

☐ Không Đạt:

Lý do Không Đạt: ……………………………………………………………………

(Ghi chú: Đánh dấu vào ô phù hợp)

…………………, ngày … tháng … năm 20…

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

BIỂU MẪU 12: Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM …

1. Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

2. Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………………………

3. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài: số …/QĐ-ĐHFPT ngày … tháng … năm

4. Thời gian họp Hội đồng: …. h, ngày … tháng … năm …

5. Địa điểm: ……………………………………………………………………………

6. Thành viên Hội đồng: (Danh sách kèm theo Quyết định thành lập Hội đồng)

Tổng số: ……………                Có mặt: ……………                Vắng mặt: (Ghi rõ họ tên và trách nhiệm trong Hội đồng)

7. Khách mời: ……………………………………………………………………………

8. Chủ nhiệm đề tài báo cáo: ……………………………………………………………

9. Ý kiến của các thành viên Hội đồng

9.1. Phản biện 1: ……………………………………………………………………

9.2. Phản biện 2: ……………………………………………………………………

9.3. Ý kiến của các thành viên Hội đồng: ……………………………………………

10. Kết luận của Hội đồng

10.1. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

- Số phiếu phát ra: ……………                - Số phiếu thu về: ……………

- Số phiếu hợp lệ: ……………                - Số phiếu không hợp lệ: ……………

- Kết quả đánh giá:

Đạt: ……………

Không đạt: ……………

Đề tài Đạt được đánh giá Xuất sắc: ……………

10.2. Kiến nghị và định hướng giải quyết:

……………………………………………………………………………………………

| CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG | THƯ KÝ |
| --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ, tên) | (Ký và ghi rõ họ, tên) |

BIỂU MẪU 13: Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài NCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

***

BIÊN BẢN NGHIỆM THU & THANH LÝ HỢP ĐỒNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM…

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

Căn cứ Hợp đồng NCKH số:… /QLKH-FEHO giữa Trường Đại học FPT với Chủ nhiệm đề tài ký ngày…tháng…năm….

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại Trường Đại học FPT, chúng tôi gồm:

BÊN GIAO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (BÊN A): TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Đại diện là bà: Nguyễn Kim Ánh

Chức vụ: Trưởng ban nghiên cứu và Phát triển                Mã số thuế: 0102100740

Địa chỉ: Khu Giáo dục & Đào tạo, Khu CNC Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

BÊN NHẬN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (BÊN B):

Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Mã số thuế: ……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng ……………………………

Số CMND: …………………… Cấp ngày … tháng ….năm ……. tại ……

Đại diện cho các thành viên: ……………………………………………………………

Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp trường và giao khoán chuyên môn số …ký ngày …tháng… năm… với những điều khoản như sau:

Đề tài: ……………………………………………………………………………

Mã số đề tài: ……………………………………………………………………

ĐIỀU 1.

Bên A xác nhận Bên B đã giao nộp sản phẩm NCKH được hoàn thiện theo ý kiến đánh giá và yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu họp ngày …tháng…năm… (Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số …/QĐ-ĐHFPT, ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng trường Đại học FPT).

Toàn văn báo cáo tổng kết đề tài và các tài liệu, minh chứng Bên B giao nộp là bộ phận không tách rời của Biên bản thanh lý này.

- Sản phẩm giao nộp: ….

- Đề tài được đánh giá và xếp loại: ….

ĐIỀU 2.

Tổng giá trị Hợp đồng là …đồng (Bằng chữ…), Bên B đã được nhận số tiền là …. (Bằng chữ: …). Bên B có trách nhiệm quyết toán kinh phí thực hiện Đề tài với Ban Kế toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng.

ĐIỀU 3.

Biên bản này nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp trường số …ký ngày …tháng… năm…

ĐIỀU 4.

Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng này được thực hiện qua phương thức ký điện tử trên phần mềm Econtract. Ông/Bà …. ủy quyền cho đơn vị: Trường Đại học FPT thực hiện khai báo thông tin định danh để cấp chứng thư số 1 lần (OTP) và đảm bảo thông tin đưa cho đơn vị Trường Đại học FPT là chuẩn xác, các bên tự bảo quản và lưu trữ trên thiết bị điện tử của từng Bên./.

| Đại diện Bên A (Bên giao) | Bên B (Bên nhận) |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

***

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

Số: ……

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

Căn cứ Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Hợp đồng Nghiên cứu khoa học cấp trường năm… số:… /QLKH-FEHO giữa Trường Đại học FPT với Chủ nhiệm đề tài ký ngày…tháng…năm….;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện và năng lực thực hiện của các bên.

Tại Trường Đại học FPT, chúng tôi gồm:

BÊN GIAO KHOÁN (BÊN A): TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Đại diện là bà: NGUYỄN KIM ÁNH

Chức vụ: Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển                Mã số thuế: 0102100740

Địa chỉ: Khu Giáo dục và Đào tạo, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

và CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Mã số thuế: ……………………………

Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng ……………………………

Số CMND: …………………… Cấp ngày … tháng ….năm ……. tại ……………

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Mã số thuế: ……………………………

Số CMND: …………………… cấp ngày …………………… tại ……………………

Số tài khoản: …………………… tại ngân hàng …………………… Chi nhánh: ……

Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng thuê khoán chuyên môn (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A giao khoán cho Bên B thực hiện các công việc thuộc đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm …

- Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

- Mã số: ……………………………………………………………………………

Sản phẩm cần đạt theo nội dung dưới đây (Kết quả thực hiện Hợp đồng tương ứng trong Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt):

| TT | Nội dung, công việc chủ yếu (các mốc đánh giá chủ yếu) | Sản phẩm cần đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) | Kinh phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng: |  |  |  |

ĐIỀU 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

- Thời gian thực hiện Hợp đồng là: … tháng

- Từ tháng … năm … đến tháng … năm …

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

- Tổng kinh phí thực hiện các nội dung thuê khoán là: … đồng (bằng chữ: …).

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Cung cấp các thông tin, yêu cầu cần thiết cho Bên B triển khai, thực hiện;

- Đôn đốc, theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện Hợp đồng và kiểm tra chất lượng công việc của Bên B thực hiện;

- Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;

- Chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên B kinh phí thực hiện Hợp đồng sau khi Bên B hoàn thành kết quả công việc theo đúng nội dung Hợp đồng;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định nội bộ và của pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện Hợp đồng;

- Thực hiện đúng nghĩa vụ của cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ theo Điều 21 Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thực hiện việc bàn giao, nghiệm thu khi hoàn thành công việc giao khoán. Sau khi nghiệm thu kết quả thực hiện, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các tài liệu, mẫu sản phẩm, nội dung yêu cầu thuê khoán;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định nội bộ và của pháp luật.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

5.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự).

5.3. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

5.4. Hợp đồng sẽ được thực hiện qua phương thức ký điện tử trên phần mềm Econtract, các bên tự bảo quản và lưu trữ trên thiết bị điện tử của từng Bên./.

| Đại diện Bên A (BÊN GIAO) | Chủ nhiệm đề tài | Bên B (BÊN NHẬN) |
| --- | --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

***

BIÊN BẢN NGHIỆM THU & THANH LÝ

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

Căn cứ Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số:….. giữa Trường Đại học FPT và Chủ nhiệm đề tài với thành viên đề tài ký ngày… tháng… năm….

Tại Trường Đại học FPT, chúng tôi gồm:

BÊN GIAO KHOÁN (BÊN A): TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Đại diện là bà: NGUYỄN KIM ÁNH

Chức vụ: Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển                Mã số thuế: 0102100740

Địa chỉ: Khu Giáo dục và Đào tạo, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

và CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Mã số thuế: ……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng ……………………………

Số CMND: …………………… Cấp ngày … tháng ….năm ……. tại ……………

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Mã số thuế: ……………………………

Số CMND: …………………… cấp ngày …………………… tại ……………………

Số tài khoản: …………………… tại ngân hàng …………………… Chi nhánh: ……

Hai bên nhất trí cùng nhau thanh lý Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số:… ký ngày… tháng… năm… với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:Bên B đã bàn giao và Bên A đã nhận đủ sản phẩm đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng như trong Hợp đồng đã ký. Sản phẩm giao nộp bao gồm:

| TT | Nội dung, công việc chủ yếu (các mốc đánh giá chủ yếu) | Sản phẩm cần đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| … |  |  |  |

ĐIỀU 2:

Tổng giá trị Hợp đồng là … đồng (Bằng chữ…).

Bên A có trách nhiệm thanh toán giá trị Hợp đồng cho Bên B trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng.

ĐIỀU 3.

Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng này được thực hiện qua phương thức ký điện tử trên phần mềm Econtract, có hiệu lực từ ngày ký, các bên tự bảo quản và lưu trữ trên thiết bị điện tử của từng Bên./.

| Đại diện Bên A (BÊN GIAO) | Chủ nhiệm đề tài | Bên B (BÊN NHẬN) |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC 02

THÙ LAO XÉT DUYỆT VÀ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-ĐHFPT ngày 14/5/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)

1. Thù lao của thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài (căn cứ mức thù lao của Hội đồng chấm bảo vệ luận văn MSE theo Quyết định số QĐ 187/QĐ-CTGDFPT ngày 29/12/2023 về Quy định chi trả thu nhập cho giảng viên Tổ chức Giáo dục FPT).

| Công việc | Định mức |
| --- | --- |
| Chủ tịch/Thư ký Hội đồng xét duyệt đề tài | 750.000 VNĐ |
| Thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài | 700.000 VNĐ |

2. Thù lao của thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài (căn cứ mức thù lao của Hội đồng chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học, khối ngành Công nghệ (ICT) theo Quyết định số 187/QĐ-CTGDFPT ngày 29/12/2023 về Quy định chi trả thu nhập cho giảng viên Tổ chức Giáo dục FPT).

| Công việc | Định mức |
| --- | --- |
| Chủ tịch/Thư ký Hội đồng xét duyệt đề tài | 800.000 VNĐ |
| Thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài | 750.000 VNĐ |